宜良县扶贫开发

领导小组文件

宜扶领〔2018〕6号

宜良县扶贫开发领导小组

关于印发《宜良县财政专项扶贫资金和项目管理实施办法》的通知

各乡镇（街道）、工业园区、县直各单位、省市垂直管理单位：

《宜良县财政专项扶贫资金和项目管理实施办法》已经县委、县政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

宜良县扶贫开发领导小组

2018年4月12日

宜良县财政专项扶贫资金和项目管理实施办法

第一章   总    则

第一条　为贯彻落实中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战的决策部署和精准扶贫、精准脱贫基本方略，加强财政扶贫专项资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部 扶贫办 国家发展改革委 国家民宗委 农业部 林业局关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政厅 云南省扶贫办 云南省发展和改革委员会 云南省民宗委 云南省农业厅 云南省林业厅关于印发<云南省财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《云南省扶贫开发领导小组印发<关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施意见>的通知》（云贫开发〔2017〕47 号）、云南省财政厅 云南省扶贫办 云南省发展和改革委员会 云南省民宗委 云南省农业厅 云南省林业厅关于印发<云南省财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（云财农〔2017〕213号）等政策规定，结合实际制定本办法。

第二条　本办法所称财政专项扶贫资金和项目，是指中央、省、市、县通过一般公共预算安排的主要用于精准扶贫、精准脱贫的资金和投向的项目。

第三条　财政专项扶贫资金应当围绕脱贫攻坚的整体目标和要求，统筹整合使用，形成合力，发挥整体效益。包括：扶贫发展、以工代赈、少数民族发展、贫困林场、革命老区建设等。

第四条  坚持资金使用精准，在精准识别贫困对象的基础上，资金使用要与建档立卡贫困对象脱贫措施相互衔接，与脱贫成效相挂钩，确保资金精准使用。

第二章   预算安排与资金分配

第五条  县财政根据脱贫攻坚工作需要和财力情况，多渠道筹集资金，加大资金投入规模。逐年增加财政专项扶贫资金，建立财政专项扶贫资金投入稳定增长机制。

第六条　财政专项扶贫资金主要按照因素法进行分配。资金分配的因素主要包括贫困状况、政策任务和脱贫成效等。贫困状况主要考虑贫困人口规模及比例、贫困深度、农民人均纯收入、地方人均财力等反映贫困的客观指标，政策任务主要考虑扶贫开发政策、年度脱贫攻坚任务、贫困少数民族发展、革命老区建设等工作任务。脱贫成效主要考虑扶贫开发工作成效考核结果、财政专项扶贫资金绩效评价结果等。

财政专项扶贫资金分配重点向贫困少数民族地区、深度贫困村、贫困革命老区、贫困对象相对集中区域倾斜，使资金向脱贫攻坚主战场聚焦。

第七条　充分发挥财政专项扶贫资金的引导作用，拓宽扶贫开发资金投入渠道，加大涉农资金整合力度，充分调动社会各界参与扶贫开发的积极性，完善帮扶机制，拓展帮扶领域，扩大帮扶规模，提高帮扶水平。

县级各部门根据扶贫开发总体要求，结合各自职能，在制定政策、编制规划、分配资金、实施项目时向贫困地区倾斜，合力推进贫困地区经济社会协调发展。

第八条　根据《云南省开展扶贫开发责任、权力、任务、资金到县试点工作实施方案》（云贫开办发〔2015〕77号）精神，严格依照现行财政专项扶贫资金和项目管理办法和分项管理制度，构建“政府领导、部门牵头、协调配合、程序规范”的县级项目审批机制。

第九条  创新资金使用机制。探索推广政府和社会资本合作、政府购买服务、资产收益扶贫等机制，撬动更多金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚。按照带动规模和成效，对吸纳贫困人口和就业的单位（包括行政、企事业单位）通过以奖代补方式给予补贴，增强贫困群众内生动力，提高自我发展能力。

第三章   资金支出范围与下达

第十条  按照中央和省、市、县的扶贫开发政策要求，结合乡镇（街道）扶贫开发工作实际情况，围绕培育和壮大涉贫村（社区）特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件，增强涉贫村（社区）人口自我发展能力和抵御风险能力等方面，因村因户因人施策、因地制宜确定财政专项扶贫资金使用范围。

教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出原则上通过现有资金渠道安排，财政专项扶贫资金不再安排用于以上社会事业的支出（针对农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受高等职业教育给予扶贫助学补助的“雨露计划”支出除外）。

第十一条  财政专项扶贫资金使用范围：

（一）支持贫困地区小型公益性生产生活设施建设。支持涉贫村修建小型公益性生产设施、基本农田建设、小型农田水利、小型农村饮水安全配套设施、农村道路（含小型桥、涵）、小流域治理、易地扶贫搬迁、人居环境整治等。

（二）支持改善建档立卡贫困户的生产生活设施。围绕改善建档立卡贫困户生产生活条件的到户项目，包括危房改造和小水窖、小水池、沼气池、节柴灶、太阳能、人畜饮水工程及牲畜厩舍改造建设等。

（三）支持涉贫村培育和壮大优势产业。因地制宜扶持建档立卡贫困户发展特色产业，支持建档立卡贫困户从事民族手工业和乡村旅游业、农副产品加工业，扶持对建档立卡贫困户脱贫增收具有带动作用的新型农业经营主体和产业项目。

（四）支持提高建档立卡贫困户就业能力和生产能力。对贫困地区农村劳动力技能培训和转移就业，对建档立卡贫困户开展科技扶贫，包括优良品种、先进实用技术的引进、推广和补助购置生产资料等。

（五）支持缓解农村贫困地区生产性资金短缺困难，扶持建立农业产业发展基金、培育壮大产业发展基金、村级集体经济、贫困地区群众发展种养殖和新型农业经营主体、农产品加工给予贷款贴息补助。

（六）按照国家和省、市规定比例提取的扶贫项目管理有关开支。

（七）县扶贫开发领导小组批准的其他用途。

以工代赈资金重点投向前款第（一）项规定的小型公益性生产生活设施建设。

第十二条 根据扶贫资金项目管理工作需要，从财政专项扶贫资金中，按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，不足部分由县财政安排解决。中央、省、市另有规定的，按照中央、省、市规定执行。

项目管理费专门用于与项目前期准备和实施相关的规划编制、项目评估、检查验收、绩效评价、宣传引导、档案管理、项目公告公示、招标及政府采购、资金监管经费开支，以及与项目管理相关的车辆燃修、办公设备购置及耗材、业务培训、车辆租用支出。

第十三条，财政专项扶贫资金不得用于下列支出：

（一）行政事业单位基本支出；

（二）交通工具及通讯设备；

（三）各种奖金、津贴和福利补助；

（四）弥补企业亏损；

（五）修建楼堂馆所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅；

（六）弥补预算支出缺口和偿还债务；

（七）大中型基本建设项目；

（八）城市基础设施建设和城市扶贫；

（九）其他与脱贫攻坚无关的支出。

第十四条　扶贫培训费的安排使用。在专项扶贫项目资金中确需列支扶贫培训经费的，培训费用最多不得超过该项目财政专项扶贫资金总额的2％。培训费不得用于发放参训人员的补贴、津贴、补助。

第十五条　财政专项扶贫资金必须及时足额到位。县财政部门收到上级的财政专项扶贫资金文件后，要及时通报财政专项扶贫资金县级主管部门，财政专项扶贫资金县级主管部门在30个工作日内提出资金与脱贫攻坚项目库匹配实施方案，报送县政府批准实施。县财政、财政专项资金县级主管部门要督促项目实施单位加快实施进度，避免财政专项扶贫资金使用低效或闲置。

第十六条　按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续依法进行招标的项目，建设方应当按照经审批、核准的招标范围、招标方式、招标组织形式等组织招标。

财政专项扶贫资金投资总额在100万元以上的项目按县级招投标办法统一招标；财政专项扶贫资金投资总额在100万元以内（包含100万元）的项目，由项目所在地乡镇（街道）自行组织招标。

第四章   资金管理与监督

第十七条　县财政部门根据资金用途特点和部门职责分工，会同扶贫、审计、发改、住建、民宗、农业、林业、残联、民政等部门对专项扶贫资金进行监督管理。

（一）县扶贫办、县发改局、县民宗局、县农业局、县林业局等部门，分别与县财政局会商拟订归口管理的财政专项扶贫资金分配方案，按程序报送县政府批准实施。县财政局根据县政府审定的分配方案下达资金。

（二）县财政部门负责预算安排和资金下达，并加强财政专项扶贫资金的监管。

（三）县扶贫、发改、民宗、农业、林业等相关部门负责资金和项目具体使用管理、绩效考评、监督检查等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十八条  财政专项扶贫资金的分配程序。中央和省、市安排的财政专项扶贫资金 ，由乡镇(街道)从脱贫攻坚项目库中选取项目申报立项，县级主管部门进行实地踏勘初步确定项目，按程序报请县政府批准。县级主管部门负责公示项目资金分配情况并会同县财政部门和相关部门联合下达项目计划，乡镇（街道）负责组织编制项目实施方案并公示，项目规划和实施方案报送县级主管部门评审通过后，乡镇（街道）组织实施，项目资金实行报账制管理。

任何单位和个人不得擅自调整、变更县级下达的扶贫项目、扶持标准、定额和预算。因特殊情况确需调整和变更的，应按程序报请批准后方可调整。乡镇（街道）、县级主管部门应当加强扶贫项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查到项目。

第十九条  财政专项扶贫资金管理、核算。

- 县财政部门对财政专项扶贫资金实行国库集中支付管理（上级要求必须进入专户管理的资金除外）、专款专用，实行回补报账制。

（二）财政专项扶贫资金报账和程序要求如下：

1.项目启动后，项目施工单位填报《宜良县财政专项扶贫资金县级报账审批表》（附表1），申请预拨项目启动资金，到户补助项目资金原则上应当一次性拨付。工程建设类项目，财政专项扶贫资金投资额30万元以内（包含30万元）的，预拨资金不超过财政专项扶贫资金投资额50%，30万元以上的项目，预拨资金不超过财政专项扶贫资金投资额30%。

2.项目建设进度达到80%后可申请第二次报账拨款。项目施工单位填制《宜良县财政专项扶贫资金县级报账审批表》，县财政部门按规定程序给予追拨资金（追拨资金与预拨资金合计不超过财政专项扶贫资金投资额的80%），待项目审计结算后拨付工程尾款。

3.《宜良县财政专项扶贫资金县级报账审批表》应按要求逐级签批，用于报账的工程发票需由项目实施地村（社区）、乡镇（街道）负责人签字同意，方可拨付报账资金。

4.其余项目建设资金待项目实施结束，100万以上的项目，完成县、乡镇（街道）两级验收后实行一次性结算，100万元以下的项目，乡镇（街道）验收后实行一次性结算。

5.对贴息、培训、直补资金等项目应当按照有关政策规定据实报销。

6.财政专项扶贫资金实施的项目要按照资金使用、管理的有关规定及时报账，对已完工或已完成的子项目和阶段性建设内容要及时组织验收，验收合格的要及时完善报账资料，开展项目资金结算报账工作。

（三）专户存储所得利息，缴入国库纳入预算安排，全额用于扶持扶贫开发项目。

第二十条  加快预算执行，提高资金使用效益。当年结余的县级以上财政专项扶贫资金，按照财政结余结转管理规定执行；超过1年的结余结转资金服从省、市财政的管理（收回重新分配）。

乡镇（街道）财政专项扶贫资金的执行进度将纳入财政专项扶贫资金绩效考评内容，并作为下一年度资金分配的重要依据。

财政专项扶贫资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。

第五章 项目管理和资金公示

第二十一条　财政专项扶贫资金分配使用应当与脱贫攻坚项目库紧密衔接。

（一）项目库选择。坚持以县级脱贫攻坚项目库为基础，自下而上和自上而下相结合选择项目。针对贫困户致贫原因和涉贫村薄弱环节，分析内外部资源条件，确定因人因户精准帮扶措施，锁定涉贫村基础设施和公共服务提升需求，形成贫困户项目需求和涉贫村项目清单。结合已有各类规划，将与脱贫攻坚密切相关的项目纳入项目库，使脱贫攻坚规划更好的指导精准施策。

（二）项目库管理。按照“目标、任务、资金、权责”四到县原则，县级对项目库管理负总责，实行村（社区）申报、乡镇（街道）审核、县审定。申报项目应在贫困户项目需求和涉贫村项目清单基础上形成，项目分县、乡、村三级公示，公示无异议后，项目分类别、分时序入库。项目入库程序完整，乡（社区）制定“路线图”，村（社区）制定“施工图”，户建立“明白卡”，重点明确项目完成时序和保障措施，建立项目责任制。项目实行动态管理，有进有出，适时更新，成熟一批入库一批。项目审定后及时录入云南省精准扶贫大数据管理平台。

（三）项目库使用。根据年度脱贫目标组织制定项目计划或实施方案，列入计划或实施方案的项目，原则上从项目库中选择。

第二十二条　实行财政专项扶贫资金公告公示制度。按照谁分配、谁公开、谁使用，分配到哪里、公开到哪里的原则，分级进行财政专项扶贫资金公示公告，提高资金分配和使用的透明度，接受群众和社会的监督，充分保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。村级实施的项目，应组织村民代表作为义务监督员进行全过程监督。

（一）公示公告范围。县级公开资金分配和项目实施方案的主要内容，乡镇（街道）公开项目资金来源和实施情况。到户项目必须公开到组，到组项目必须公开到村（社区），村级项目在本村范围内公开；涉及跨乡镇（街道）实施的项目，除在本乡镇（街道）范围内公开外，还应在跨乡镇（街道）涉及的村（社区）公开。

（二）公示公告内容。县、乡镇（街道）两级公示公告包含资金规模、资金来源、受益对象、项目招投标、实施单位、资金支付、资金结算及审计等情况。到村项目公示公告内容应包含项目名称、实施地点、建设内容、施工单位及责任人、监理单位及责任人、资金构成和投资标准、质量要求等。到户项目应明确项目名称、受益对象、资金来源及规模、实施时限和责任人、实施目标及成效。资产收益项目应公开投资额、投资对象、期限、受益对象等。

（三）县、乡镇（街道）应通过门户网站、报刊、广播、电视、网站、公开栏（栏）、项目竣工牌、会议及告示等形式进行事前、事后两次公告，项目在哪里实施，就要公示公告到哪里。

（四）县、乡镇（街道）、村（社区）三级要做好公示公告资料的归档工作。

县级整合涉农资金、参照财政专项扶贫资金管理的资金项目，参照本条规定执行。

第二十三条　财政专项扶贫资金使用管理实行绩效评价制度，绩效评价结果以适当形式公布，并作为分配财政专项扶贫资金的重要参考依据。绩效评价结果的具体实施方案由县政财、扶贫部门和相关部门确定。

第二十四条　建立财政专项扶贫资金到位和管理使用的监督机制。财政、审计、监察及相关主管部门应当加大对财政专项扶贫资金到位和使用情况监督检查的力度。发现违纪违规的，应当依法处理，追究有关人员责任。

第二十五条　建立财政专项扶贫资金到位和管理使用的定期审计和检查制度。县审计部门每年开展财政专项扶贫资金到位和管理使用情况的专项审计，依法处理违纪违规问题。

第二十六条　县、乡镇（街道）财政部门要充分发挥监管职能作用，加强对财政专项扶贫资金项目的巡视、检查，发现违规问题应及时制止、纠正并报告上级部门。

第二十七条　对违反本办法规定，虚报、冒领、截留、挤占、挪用财政专项扶贫资金的单位和个人，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等相关规定予以处理、处罚、处分。

第六章   附  则

第二十八条　上级对以工代赈、少数民族发展、革命老区资金等相关扶贫项目资金管理使用另有规定的，从其规定。

第二十九条　乡镇（街道）根据本办法，结合实际情况制定具体实施细则，本办法颁布后60日内报送县财政、扶贫、发改部门备案。

第三十条　本办法自发布之日起施行。

第三十一条　本办法由县财政部门会同扶贫、发改部门负责解释。

附件：宜良县财政专项扶贫资金县级报账审批表

抄送：县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办。

宜良县扶贫开发领导小组办公室 2018年4月12日印发

（共印15份）

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜良县财政专项扶贫资金县级报账制审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工时间 |  |  | 项目建设进度 |  |  | 工程预算（合同）造价 |  |  |
| 项目决算造价 |  |  |  | 群众筹资筹劳总额 |  |  | 财政补助总金额 |  |
| 已拨财政补助金额 |  |  | 本次申请拨付金额% |  |  | 本次审核拨付金额 |  |  |
| 项目施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请预拨单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |
| 村小组和村委会意见 |  | 项目监理意见 |  | 乡(镇)人民政府意见 |  | 县级主管部门意见 | 财政部门意见 |  |
| 单位（盖章） |  | 单位（公章） |  | 单位（公章） |  | 单位（公章） | 单位（公章） |  |
|  |  |  |  | 科室负责人： |  | 科室负责人： | 科室负责人： |  |
|  |  |  |  | 分管领导： |  | 分管领导： | 分管领导： |  |
|  |  | 负责人（签字） |  | 负责人： |  |  | 负责人： |  |
| 负责人（签字）： |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |