宜良县人民政府办公室（通知）

宜政办通〔2020〕93号

宜良县人民政府办公室

关于印发《宜良县地质灾害防治规划（2021-2030年）编制工作方案》的通知

各乡镇（街道）、工业园区、县直各单位、省市垂直管理单位：

《宜良县地质灾害防治规划（2021-2030年）编制工作方案》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好工作落实。

宜良县人民政府办公室

2020年7月6日

（此件公开发布）

宜良县地质灾害防治规划

（2021-2030年）编制工作方案

为有效防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进经济与社会可持续发展，根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、《地质灾害防治管理办法》（国土资源部令第4号）、《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（云政发〔2010〕172号）、《云南省地质灾害治理工程项目管理办法》（云国土资〔2014〕103号）和《昆明市自然资源和规划局关于印发昆明市地质灾害防治十年规划2021-2030年编制方案的通知》（昆自然资规地勘〔2020〕19号）的要求，结合我县实际，为切实做好宜良县地质灾害防治十年规划（2021-2030年）编制工作（以下简称《规划》），特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，坚持“人与自然和谐共生”的发展理念，紧紧围绕宜良县经济社会发展规划的总体目标和要求，以科学技术为依托，以群测群防为主要手段，以突发性地质灾害和重点防范区地质灾害防治为重点，进一步健全完善地质灾害综合防治体系，切实提高我县地质灾害监测预警能力和防治水平，最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，促进我县经济社会健康可持续发展。

二、工作目标

健全完善与社会发展相适应的新时代地质灾害综合防治体系，全面完成全县地质灾害调查与区划工作，精准掌握全县地质灾害分布状况与危害程度，逐步建成群专结合的地质灾害监测预警体系；发挥各方面作用，调动全社会的积极性，加大地质灾害防治资金投入，按照“轻重缓急、逐步推进”的原则，对重要地质灾害隐患点实施工程治理、避灾搬迁措施，提高地质灾害治理工作能力和水平，使危害较重的灾害点全面得到整治；继续推进和强化监测预警、调查评价、巡查核实、宣传培训等防灾减灾工作和措施，提高全民识灾、防灾、避灾、减灾意识；进一步优化地质灾害防治组织管理机构和制度建设，提高政府在地质灾害防治工作中的主导地位和管理能力，实现全县地质灾害发生频率逐年下降，灾害损失逐步减小的规划目标。

三、工作原则

将保障人民群众生命财产安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点，明确各级人民政府、主管部门和公民的地质灾害防治责任与义务，在编制《规划》过程中坚持以人为本，属地管理、分级负责，预防为主、防治结合，统筹规划、突出重点、分布实施、全面推进，政府主导、科学管理，加强合作，科技创新等原则。

四、组织领导

为确保《规划》编制工作高效、有序推进，成立宜良县地质灾害防治规划（2021-2030年）编制工作领导小组，主要职责是审定《规划》编制工作方案，研究解决《规划》编制过程中的重要问题，审查《规划》编制提交的成果并批准实施。领导小组成员名单如下：

组  长：李锦昌  县人民政府副县长

副组长：丁  晶  县政府办副主任

李福亮  县自然资源局局长

成  员：郭晋林  县发改局局长

付佐松  县科技工信局局长

秦文庆  县教体局局长

崔建军  县公安局副局长

陈永彪  县民政局局长

韩云辉  县财政局局长

郭勤良  生态环境分局局长

赵庆芬  县住建局局长

周立彬  县交运局局长

马付才  县农业农村局局长

史进林  县水务局局长

柴燕辉  县文旅局局长

张家雄  县卫健局局长

董正东  县应急局局长

董艳春  县林草局局长

鄢春敏  县城管局局长

张  凯  县气象局局长

钱鸿滨  县防震减灾局负责人

胡  鹏  工业园区管委会安监环保处处长

各乡镇（街道）行政主要领导

领导小组办公室设在县自然资源局，办公室主任由县自然资源局局长李福亮同志兼任，副主任由副局长赵旭同志兼任，办公室工作人员由县自然资源局矿产地质科负责做好领导小组办公室日常工作。组织完成《规划》编制，开展编制整理收集涉及编制工作的相关资料确保各部门之间的统筹协调，组织专家咨询，审定规划成果，落实经费，对规划中遇到的重大问题进行决策。根据工作需要，相关工作人员可从各乡镇（街道）及相关部门抽调，确保各项工作圆满结束。

领导小组成员单位各司其职，积极配合协助开展专题研究和规划编制工作，提供涉及《规划》编制的相关资料，加强对各部门的督促指导，推动《规划》编制工作顺利实施。领导小组成员如果有变动的，应由有关单位相应岗位职责人员自行递补，并上报领导小组办公室备案，不在另行发文。

五、主要任务和工作安排

（一）成立领导小组，制定工作方案。（2020年6月底前）

建立组织领导是做好地质灾害防治规划的关键，一方面健全完善了《规划》编制的工作机制，同时也为《规划》编制工作有序有效开展提供了保障。2020年6月底前制定《规划》编制工作方案，成立以县政府分管副县长任组长，各成员单位主要领导、乡镇（街道）行政主要领导、工业园区区管委会分管领导为组成成员的领导小组，保障《规划》编制工作领导到位、人员到位。

（二）合法合规开展招投标工作。（2020年6月底前）

坚持依法严格把关，综合考虑从事地质灾害防治规划编制的能力、业绩和信誉，采用公开招标等方式选择编制单位，加强指导和监督管理，确保规划质量。

（三）收集基础资料（2020年7月底前）

结合上一轮十年《规划》实施执行情况，充分收集发改、工信、应急、气象、水文、生态环境、林草、住建、交运、文旅等部门的资料，分析地质灾害分布、特征、发育情况、防治形势等方面的现状、问题与前景，加强对地质灾害形势的分析，优化防治体系总体布局。

（四）深入开展调查评价（2020年10月底前）

深入地质灾害隐患点开展调查评价，掌握“第一手”资料，摸清底数，分析地质灾害发展、分布规律，才能编制出科学、适用、详尽的规划。

（五）专题研究，技术论证。（2020年12月底前）

在前期资料收集、调查评价的基础上，指导、督促编制单位完成《规划》文本编制工作。为保证《规划》质量，组织有关专家、领导、群众交流经验，充分征求各方意见，召开专题会议研究，进行技术论证，形成初步完整报告。

（六）修编完善，发布实施。（根据市级规划要求上报时限完成）

按照市级规划有关要求和工作部署，进一步完善《规划》内容，再次组织专家技术论证，按照程序报县人民政府批准印发实施。

六、工作要求

（一）构建新时代地质灾害防治规划体系

地质灾害防治工作系统性强，涉及面广，组织协调和管理实施难度大，是一项艰巨而复杂的系统工程，也是保障民生和促进地方经济发展的重要工作，各有关单位要高度重视，坚持统筹协调、科学防灾的思想，强化组织领导机构、制度建设、人才队伍建设、部门协调、分工负责和资金投入，把地质灾害防治工作纳入地方国民经济与社会发展计划，保障《规划》编制工作有序推进，努力为实现新时代地质灾害防治十年规划目标全力奋斗。

（二）加强部门协作，完善工作机制

地质灾害防治工作任务艰巨，组织协调和管理十分繁杂，各有关单位要团结一致，扎实工作，紧抓机遇，努力开创地质灾害防治工作的新局面。要充分发挥各有关部门和基层组织的职能作用，明确各部门的职责和任务，强化各部门的协调和统一、分级负责和高效运转的工作机制。要加强协调配合、逐级落实、分工负责和坚持奖惩问责制度，在地质灾害防治工作中要结合本地实际，采取因地制宜和资源整合的方式，要与当地经济发展、城镇建设、乡村振兴、扶贫开发、资源开发利用等项目紧密结合起来，提高和加强地质灾害防治能力和水平。

（三）规范统一，编制本级地质灾害防治规划

按照《规划》编制有关要求，以行政区划为范围基础，立即行动，统筹部署，及时编制地质灾害防治规划，并严格程序审批发布实施。

抄送：县委办、县人大办、县政协办、县纪委办。

宜良县人民政府办公室 2020年7月6日印发