**宜良县重点项目支出绩效评价报告**

**评价类型**：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

**重点项目名称：** 疫苗冷链能力建设  

**项目主管单位：** 宜良县疾病防控中心

**评价年度：** 2020年 

**评价金额(万元)：** 46.00 

宜良县财政局



报告日期： 2021 年 10 月 25日

**2020年宜良县疾病防控中心疫苗冷链能力建设重点项目支出绩效评价报告**

根据《昆明市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（昆财绩〔2021〕2号）、《宜良县财政局 宜良县督查工作领导小组办公室 宜良县人民政府目标管理督查办公室关于印发〈宜良县预算绩效管理工作考核办法（试行）〉的通知》（宜财联发〔2017〕6号）、《宜良县人民政府办公室关于印发<宜良县预算绩效管理暂行办法>的通知》（宜政办通〔2020〕30号）等文件精神，开展财政支出绩效评价。宜良县财政局组成评价组对宜良县疾病预防控制中心2020年度疫苗冷链能力建设项目支出的管理、资金使用及效益情况进行了绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（云财社[2020]161号）要求，宜良县疾病预防控制中心2020年度疫苗冷链能力建设项目资金46万，主要用于我县疾控机构及县级疫苗接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备，达到《疫苗储存和运输管理规范》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理。

**（二）项目资金安排情况**

2020年疫苗冷链能力建设项目资金46万元，用于采购相关冷链设备共支出35.74万元，其中：条码扫描器0.97万元、柴油发电机组12.14万元、医用冷藏箱1.42万元、无线智能网关+无线温湿度终端4.38万、打印机3.63万元、冷库改建11.1万、冷藏箱1.1万、PDA扫码器1万。结余10.26万元,计划采购17台电脑，采购计划已提交云南省疾病预防控制中心进行集中采购。

**（三）项目实施内容**

宜良县分别是竹山镇卫生院、狗街镇中心卫生院、狗街镇小马街卫生院、南羊街道办事处卫生院、匡远镇街道办事处中心卫生院、北古城镇中心卫生院、北古城镇中心卫生院分院、耿家营彝族苗族乡卫生院、九乡彝族回族乡卫生院、马街镇卫生院、宜良县妇幼保健计划生育服务中心、汤池镇卫生院、汤池镇草甸街卫生院、阳宗中心卫生院14家疫苗接种单位冷链设备采购。项目具体实施如下：

1. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，昆明阳光事达科技有限公司中标，采购28支旭龙XL-9600条码扫描器，14家卫生院每家各2支。
2. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，广西玉柴农业装备有限公司中标，采购14台5KW柴油发电机组，14家卫生院各一台。
3. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，中科美菱低温科技股份有限公司中标，采购4台YC-395L医用冷藏箱，其中，宜良县妇幼保健计划生育服务中心2台，宜良县第一人民医院2台。
4. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，无锡必创传感科技有限公司中标，采购35个VT601GW无线智能网关+无线温湿度终端（探头）。狗街镇小马街卫生院和匡远镇街道办事处中心卫生院每家各3个，宜良县第一人民医院1个，宜良县疾病预防控制中心4个，其余12家卫生院每家各2个。
5. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，云南科迪亚商贸有限公司中标，采购1台MF266DN打印机，由宜良县疾病预防控制中心使用。
6. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，无锡必创测控科技有限公司中标，采购3台W909打印机，用于宜良县疾病预防控制中心疫苗冷链车配送使用。
7. 根据相关文件要求，对宜良县疾病预防控制中心疫苗储存旧冷库进行改建，为疫苗储存和运输管理规范做准备。
8. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划相关设备采购项目进行公开招标，青岛海尔生物医疗股份有限公司中标，采购9台QBLL0812冷藏箱和22台QBLL0830冷藏箱，其中，14家卫生院每家各2台，宜良县疾病预防控制中心3台。
9. 根据相关文件要求，购买两套疫苗批量扫码软件，实现疫苗扫码出入库管理。
10. 根据云南省疾病预防控制中心云南省2020年免疫规划信息系统办公设备采购项目进行公开招标，成都京东世纪贸易有限公司中标，采购15台DN730P针式打印机，14家卫生院各1台，宜良县疾病预防控制中心1台。

(11)截止目前，还有17台电脑未完成采购，采购计划已提交云南省疾病预防控制中心，等待上级集中采购。

**二、****绩效再评价组织情况**

**（一）绩效再评价依据**

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号） ；

5.其他相关依据文件。

**（二）绩效再评价方法**

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、反馈意见等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对重点项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

**（三）绩效再评价指标体系**

1.绩效再评价指标

本项目绩效再评价以100分计，设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，权重分别为：20%、25%、55%。在此基础上设定7个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配办法、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果）。设21个三级指标。

2.评价标准

(1)项目绩效评价得分满分为100分。

(2)由财政评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效再评价评分数据来源于预算单位提供的资料。

**三、绩效再评价结论**

2020年该项目再评价综合评分88分，评价等级“良”。

综合评价结论：宜良县疾病预防控制中心2020年度疫苗冷链能力建设项目,按下达工作任务基本完成。单位为加强预算管理，规范财务行为制定了内部控制制度，使用预算资金符合相关的国家财务管理制度规定，全面反映了单位资金的规范运行情况。项目资金使用严格按上级有关部门的文件执行，做到专款专用。不存在截留或滞留专项资金情况。取得了较好的社会效益。

**四、存在问题及原因分析**

**1.**绩效管理指标落实不够好**,**提供的绩效评价报告存在填报格式不规范，绩效指标不完整、不明确。

2.结余资金计划采购项目需进一步落实。

**五、** **建议**

1.建立了专项资金申请及项目绩效跟踪制度，发现问题，及时研究解决的办法和措施，确保项目绩效目标的完成和项目绩效的充分发挥。

2.建立绩效管理机构，保障单位项目绩效有序开展。

3.完善绩效管理制度，确保项目实施的质量和项目资金的使用效益。

附件：宜良县2020年重点项目支出绩效指标评分表