**宜良县重点项目支出绩效评价报告**

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

**重点项目名称：**特色经济林果（板栗）提质增效建设项目

**项目主管单位：** 宜良县林业和草原局

**评价年度： 2020年**

**评价金额(万元)：  225.00**

宜良县财政局



报告日期：2021年10月26日

**2020年宜良县林业和草原局特色经济林果提质增效重点项目支出绩效评价报告**

根据《昆明市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（昆财绩〔2021〕2号）《宜良县财政局 宜良县督查工作领导小组办公室 宜良县人民政府目标管理督查办公室关于印发〈宜良县预算绩效管理工作考核办法（试行）〉的通知》（宜财联发〔2017〕6号）《宜良县人民政府办公室关于印发<宜良县预算绩效管理暂行办法>的通知》（宜政办通〔2020〕30号）等文件精神，根据年度决算数据，安排布置财政支出绩效评价。宜良县财政局组成评价组对宜良县林业和草原局特色经济林果（板栗）提质增效建设项目支出的管理、资金使用及效益情况进行了绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

为认真贯彻落实省市巩固脱贫攻坚成果，稳步推进我市特色经济林果产业发展，根据《昆明市林业局关于印发2018年度特色经济林果建设的实施方案》（昆林发〔2017〕90号）文件要求，宜良县特色经济林果（板栗）提质增效建设项目，下达任务15000亩，补助资金225万元，建设内容为低产低效板栗提质增效，项目分布在北古城镇、南羊街道办、狗街镇，项目建设由县林草局统一组织协调。

**（二）项目资金安排情况**

1.资金来源。2020年特色经济林果提质增效建设项目市级补助资金225万元。

2.预算执行。截止2020年12月31日，该项目共使用资金225万元。

**（三）项目实施内容**

项目采取委托实施方式，即由县林草局委托宜良聚宏林农种植专业合作社联合社、宜良果胜板栗专业合作社联合社和路则村委会实施，宜良聚宏林农种植专业合作社联合社、宜良果胜板栗专业合作社联合社和路则村委会按照作业设计范围及相关项目实施和物资采购要求分别委托项目实施地的村组、林农、林企、合作社等组织实施并做好监督及项目实施台账资料的整理存档工作。宜良果胜板栗专业合作社联合社负责耿家营乡、南羊镇和狗街镇，总面积29027亩（耿家营乡2496亩、南羊镇8234亩、狗街镇18297亩）；宜良聚宏林农种植专业合作社联合社负责马街镇、北古城镇和匡远街道，总面积33973亩（马街镇480亩、北古城镇13786亩、匡远街道19707亩）；路则村委会负责2000亩核桃。具体以作业设计范围为准。

项目资金实施补助制，以国家省市级下达的补助资金标准扣除项目作业设计费为限，补助资金以购买农药、化肥等物资补助为主，其他不足部分资金由委托实施单位组织合作社、林农、林企投工、投劳、投料解决。

二、绩效再评价组织情况

**（一）绩效再评价依据**

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号） ；

5.其他相关依据文件。

**（二）绩效再评价方法**

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、反馈意见等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对重点项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

**（三）绩效再评价指标体系**

1.绩效再评价指标

本项目绩效再评价以100分计，设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，权重分别为：20%、25%、55%。在此基础上设定7个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配办法、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果）。设8个三级指标。

2.评价标准

(1)项目绩效评价得分满分为100分。

(2)由财政评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效再评价评分数据来源于预算单位提供的资料。

四、绩效再评价结论

2020年该项目再评价综合评分90分，评价等级“优秀”。

综合评价结论：2020年宜良县特色经济林果建设项目的实施，有效改善农业产业结构，提高板栗核桃产量质量，缓解农村劳动力就业矛盾，增强广大群众生态环保意识，促进当地经济社会发展、林农创收增收。

五、主要经验及做法

**一是**领导重视，责任明确。接到建设任务后，县林草局领导高度重视，组织专业技术人员，认真对照年度目标及相关文件精神，在全县范围内梳理项目地块，对辖区内的工作进行布置，确保项目圆满完成。**二是**方案合理、保障有力。建设项目实施方案、作业设计科学、细化，可操作性强，资金、人员安排合理，保证板栗产量提高，品质提升。**三是**完善制度，科学监管。县林草局组织专业技术人员，从设计到实施对项目进行全程跟踪检查，发现问题，及时整改，确保项目实施的质量和项目资金的安全。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效管理落实不够好。根据县林草局提供的绩效自评报告，存在填报数据错误，格式不规范，绩效目标不完整、明确。

（二）项目支出绩效评价指标体系设计行业特点不突出，未能更好的体现专项资金使用效益。

七、意见和建议

（一）加大对经济林果的后期管理，确保板栗、核桃项目提质改造后经济效益的持续性。

（二）项目采取委托实施方式，建议县林草局加大监管力度，控制成本，把控质量，促进农林产业结构调整取得实效。

附件：宜良县2020年重点项目支出绩效指标评分表