**宜良县重点项目支出绩效评价报告**

**评价类型**：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

**重点项目名称：** 南盘江宜良段治理项目工程

**项目主管单位：** 宜良县水务局

**评价金额(万元)：**4840

宜良县财政局



报告日期： 2021 年 10月 25 日

**2020年宜良县水务局南盘江宜良段治理**

**重点项目支出绩效评价报告**

根据《昆明市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（昆财绩〔2021〕2号）《宜良县财政局 宜良县督查工作领导小组办公室 宜良县人民政府目标管理督查办公室关于印发〈宜良县预算绩效管理工作考核办法（试行）〉的通知》（宜财联发〔2017〕6号）《宜良县人民政府办公室关于印发<宜良县预算绩效管理暂行办法>的通知》（宜政办通〔2020〕30号）等文件精神，按照年度开展2020年财政支出绩效评价。宜良县财政局组成评价组对宜良县水务局2020年度南盘江宜良段治理项目支出的管理、资金使用及效益情况进行了绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

南盘江既是宜良县沿河城镇工农业供水的主要水源，又担负着宜良县城及宜良坝的防洪任务。频发的洪灾已严重威胁了广大人民群众的生命财产安全，带来了巨大的经济损失，严重阻碍了国民经济的健康持续发展。南盘江的防洪安全问题，关系到宜良县社会稳定、农业生产和国民经济建设能否持续发展的大局。维护南盘江的防洪安全是全县人民的心愿，也是历届县政府的头等大事。南盘江宜良段治理工程于2017年12月经云南省发展和改革委员会对工程可行性研究报告进行了批复。2019年7月云南省水利厅又对工程初步设计报告进行了批复，总投资48258.94万元。治理范围为柴石滩水库下游新街桥至狗街闸，治理河长40.745km，两岸治理堤防长77.14km；同时对贾龙河、大坝河两条支流汇口进行治理，共计干、支流治理河长41.675千米，两岸治理堤防长79.00km。南盘江宜良段治理工程可减少洪灾损失，增加沿岸土地利用价值，保护沿岸24.68万群众生命财产和9.47万亩农田。改善河道生态景观。

**（二）项目资金安排情况**

2020年南盘江宜良段治理工程的项目资金4840万元，其中：建安工程费4083.62万元；勘察设计费250万元；征地拆迁补偿费467.59万元；其他费用支出38.79万元。

**（三）项目实施内容**

南盘江宜良段治理工程是宜良县流域综合治理及水利设施建设工程PPP项目中子项目，由中交天津航道局有限公司和中交生态环保投资有限公司组成联合体与县水务集团组建了“中交（宜良）投资建设发展有限公司（SPV项目公司）”作为项目法人对项目组织实施。南盘江宜良段治理工程于2020年3月正式开工建设。左岸累计完成清表20km，基础开挖、底板浇筑2.83km，拉森钢板桩打设2.89km，挡墙浇筑2.83km，堤身填筑2.63km，干砌石护坡混凝土隔梁浇筑2.23km，干砌石护坡2.18km，浆砌石护坡0.46km，台阶7个，共计0.04km，左岸排涝口DN1000涵管施工29根，清淤2.39km；右岸累计完成清表16km，基坑开挖、底板浇筑1.97km，拉森钢板桩打设1.94km，挡墙浇筑1.97km，码头浇筑0.05km，堤身填筑1.7km，干砌石护坡混凝土隔梁浇筑0.93km，干砌石护坡0.93km，台阶5个，共计0.03km，小块路0.99km；浆砌石护坡混凝土隔梁浇筑0.2km，浆砌石护坡0.2km，排涝口DN800涵管施工15根，清淤1km。

**二、****绩效再评价组织情况**

**（一）绩效再评价依据**

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号） ；

5.其他相关依据文件。

**（二）绩效再评价方法**

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、反馈意见等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对重点项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

**（三）绩效再评价指标体系**

1.绩效再评价指标

本项目绩效再评价以100分计，设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，权重分别为：20%、25%、55%。在此基础上设定7个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配办法、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果）。设21个三级指标。

2.评价标准

(1)项目绩效评价得分满分为100分。

(2)由财政评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效再评价评分数据来源于预算单位提供的资料。

**三、绩效再评价结论**

2020年该项目再评价综合评分89分，评价等级“良”。

综合评价结论：南盘江宜良段治理工程项目可减少洪灾损失，增加沿岸土地利用价值，保护沿岸24.68万群众生命财产和9.47万亩农田。改善河道生态景观。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，群众反响较好，社会经济效益显著。但受汛期及其他客观因素影响施工进度缓慢。

**四、****存在问题及原因分析**

（一）工程施工地质条件影响，城区段地质条件比较复杂，在边坡、基础开挖过程中，大部分河段出现塌方，渗水较多，对基础、边坡稳定有较大的影响，处理过程耗时长、投资增加。

（二）城区段下游地质条件较差，按原设计方案基础施工无法实施，设计条件变更。

（三）由于点多、面广、线长，征地工作推进耗费时间较长。征地拆迁推进缓慢。

（四）受汛期等客观条件影响，按防洪度汛要求不能按期开展施工从而造成施工进度缓慢。

**五、** **建议**

（一）加强项目实施单位的管理，组织领导，强化工作机制，统筹安排，组织协调相关手续的办理，有序推进工程建设。

（二） 加强财务监管控制，强化绩效管理意识，进一步加强财政资金整体支出绩效理念。将绩效管理贯穿于资金分配使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

（三）督促项目实施单位加强工程建设管理。在保证建设质量和安全前提下，进一步优化完善施工，积极处理工程建设中遇到的困难。在保证安全、质量的前提下，加快施工进度，确保工程在计划工期内按时完工。

（四）加大督促检查力度，按照施工计划，实行工程建设进展情况报告制度，认真分析、总结工程建设中存在的问题，采取切实可行的解决方案，确保工程按计划全面完工。

附件：宜良县2020年重点项目支出绩效指标评分表