**宜良县重点项目支出绩效评价报告**

**评价类型**：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

**重点项目名称：** 地质灾害防治资金  

**项目主管单位：** 宜良县自然资源局

**评价年度：** 2020年 

**评价金额(万元)：** 809.76

宜良县财政局



报告日期： 2021 年 10 月 25 日

**2020年宜良县自然资源局地质灾害防治**

**重点项目支出绩效评价报告**

根据《昆明市财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（昆财绩〔2021〕2号）《宜良县财政局 宜良县督查工作领导小组办公室 宜良县人民政府目标管理督查办公室关于印发〈宜良县预算绩效管理工作考核办法（试行）〉的通知》（宜财联发〔2017〕6号）《宜良县人民政府办公室关于印发<宜良县预算绩效管理暂行办法>的通知》（宜政办通〔2020〕30号）等文件精神，开展财政支出绩效评价。宜良县财政局组成评价组对宜良县自然资源局2020年度地质灾害防治工程项目支出的管理、资金使用及效益情况进行了绩效重点再评价。现将评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

宜良县主要地质灾害隐患类型有滑波、崩塌、泥石流三种， 2020年通过排查全县地质灾害隐患点147处，其中：匡远街道10处、南羊街道8处、北古城镇15处、耿家营乡15处、狗街镇13处、马街镇12处、九乡乡11处、竹山镇63处。按灾害类型划分：滑波108处、崩塌17处、泥石流沟22处，其中滑波比较突出，占灾害总数的73.47%。按险情等级划分：大型2处、中型26处、小型119处，其中规模等级以小型为主，占灾害总数的80.95%。受威胁户数2082户，受威胁人数8,657人，潜在经济损失28,398万元。

**（二）项目资金安排情况**

2020年宜良县地质灾害防治项目资金809.76万元，其中：中央安排605.04万元，市级安排44.40万元，县级安排160.32万元。2020年实际支付地质灾害防治项目资金809.76万元，其中：支付匡远街道金梅社区龙王沟地质灾害防治工程款63.04万元，支付地质灾害隐患点群测群防人员补助44.4万元，支付全县地质灾害防治补助60.32万元，地质灾害整村搬迁补助642.00万元，其中北古城镇清水塘村委会豹子洞村整村搬迁补助资金118万元，狗街镇祭龙村、水田村、白石岩村整村搬迁补助资金502万元，九乡乡畜牧场村22万元。

**（三）项目实施内容**

按照《昆明市地质灾害防治资金管理办法》工程项目通过公开招投标确定施工单位、工程监理单位。项目管理主要由自然资源局地质环境科组织施工、审核、初验，同时项目所在乡镇国土资源所配合管理。2020年地质灾害整村搬迁项目支出642万元，分别拨付到北古城镇、狗街镇、九乡乡人民政府，项目由当地人民政府组织实施。2020年地质灾害防治群测群防人员补助44.4万元，对地质灾害防治群测群防人员年末进行人数核实、由乡镇国土所进行考核后，再由国土所兑付到地质灾害隐患点群测群防人员手中。为加强灾害隐患点进行具体细化、量化。对地质灾害点做出防灾预报，对避难场所进行指导，对隐患点民众进行应急演练，发放宣传资料2342份，使民众得到妥善安排，对改善地质灾害防治隐患点群众生产生活条件有一定帮助。

**二、****绩效再评价组织情况**

**（一）绩效再评价依据**

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》；

3.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

4.《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号） ；

5.其他相关依据文件。

**（二）绩效再评价方法**

本次绩效评价中采取定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅自评、实地评价、反馈意见等程序。通过资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，开展实地再评价。对重点项目相关档案资料进行查阅，结合现场核实情况和资金到位使用及结余情况的分析，进行数据分析和取证。

**（三）绩效再评价指标体系**

1.绩效再评价指标

本项目绩效再评价以100分计，设项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，权重分别为：20%、25%、55%。在此基础上设定7个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配办法、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果）。设21个三级指标。

2.评价标准

(1)项目绩效评价得分满分为100分。

(2)由财政评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.数据来源

绩效再评价评分数据来源于预算单位提供的资料。

**三、绩效再评价结论**

2020年该项目再评价综合评分87分，评价等级“良”。

综合评价结论：2020年宜良县自然资源局地质灾害防治工程项目严格按照项目立项、项目申报可行性、项目申报必要性和项目实施内容进行施工，前期准备工作严格按照项目绩效目标设置要求进行，资金支出按照项目绩效目标设置的成本指标要求拨付，并建立了单位项目财政支出财务制度。但整村搬迁项目选址困难，造成工程推进缓慢。

**四、****存在问题**

**1.** 绩效管理落实不够好提供的绩效目标申报表，存在填报格式不规范，绩效目标不完整、明确。工程建设推进缓慢。

**2.** 内部控制制度还待于进一步完善,行政运行成本还需提高。

**五、** **意见及建议**

1. 加强财务监管控制，强化绩效管理意识，进一步加强财政资金整体支出绩效理念。将绩效管理贯穿于资金分配使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

2. 通过对2020年度地质灾害防治项目绩效评价，对部门设定的项目产出目标、效益目标、预期实现的效益目标进行分析，总结经验，加快工程进度。对地质灾害防治经费支付进行预期评价，使有限的地质灾害防治资金支出效益最大化，改善地质灾害防治隐患点群众生产生活条件。

附件：宜良县2020年重点项目支出绩效指标评分表