## 昆明市宜良县存量住宅用地项目清单
昆明市宜良县存量住宅用地项目清单
填报日期：2022年6月30日 单位：公顷
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13）
1 | 宜良县 | 宜良四方古城建设项目 | 昆明宜良中青旅文化发展有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县老城区四方城内 | 普通商品房 | 2.5148 | 2020-06-22 | 2021-06-10 | 2024-06-10 | 己动工未竣工 | 1.7747
2 |  | 宜良县龙院小区一期建设项目 | 宜良元发置业有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县东城新区纬一路以北、经一路以东 | 普通商品房 | 6.8667 | 2020-03-30 | 2021-03-25 | 2024-03-25 | 己动工未竣工 | 4.8048
|  | 宜良县龙院小区二期建设项目 | 宜良元发置业有限公司 | 宜良县南羊街道 |  |  | 6.6575 | 2020-09-24 | 2021-09-22 | 2024-09-22 | 己动工未竣工
3 |  | 宜良县翡翠澜庭一期建设项目 | 宜良鑫合置业有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县东城新区经三路与经五路交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.8667 | 2020-01-21 | 2021-01-09 | 2024-01-09 | 己动工未竣工 | 3.4672
|  | 宜良县翡翠澜庭二期建设项目 | 宜良鑫合置业有限公司 | 宜良县南羊街道 |  |  | 3.3336 | 2020-09-25 | 2021-09-22 | 2024-09-22 | 己动工未竣工
4 |  | 宜良康锦名门小区一期建设项目 | 昆明广嵘房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县东环路以东，清远街延长线以南 | 普通商品房 | 5.2411 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2023-12-03 | 己动工未竣工 | 1.0827
|  | 宜良康锦名门小区二期建设项目 | 昆明广嵘房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 |  |  | 3.0995 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 未动工
5 |  | 春江花月春潮苑建设项目 | 昆明东投置业有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县纬一路和经三路交叉口东北角 | 普通商品房 | 4.0376 | 2020-10-29 | 2021-10-27 | 2024-10-27 | 己动工未竣工 | 3.9004
6 |  | YTC2019-08地块建设项目 | 昆明盛世桃源城市开发有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良东城新区东环路以东，纬三路以北 | 普通商品房 | 4.16 | 2019-07-12 | 2020-07-02 | 2023-07-02 | 未动工
7 |  | YTC2019-07地块建设项目 | 昆明盛世桃源城市开发有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县东城新区东环路以东、纬二路以南 | 普通商品房 | 4.1986 | 2019-07-12 | 2020-07-02 | 2022-07-02 | 未动工
8 |  | YTC2019-09地块建设项目 | 昆明盛世桃源城市开发有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县东环大道东侧，经一路西侧，纬三路以南 | 普通商品房 | 5.0583 | 2019-07-12 | 2020-07-02 | 2023-07-02 | 未动工
9 |  | 宜良书林华府小区建设项目 | 宜良土储城市发展有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县起春路西侧，小直河以南，水文站西南侧，实验学校北侧 | 普通商品房 | 2.9125 | 2019-06-19 | 2020-06-11 | 2022-06-11 | 未动工
10 |  | 美丽中国（昆明）文化科技旅游产业园配套服务区项目 | 华强方特（昆明）旅游发展有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县东环路与纬四路交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.9264 | 2018-11-13 | 2019-11-13 | 2021-11-13 | 未动工
11 |  | 宜良县乡鸭湖小区建设项目 | 昆明天城屋业有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县匡远街道办事处南盘江东侧昆明天城屋业有限公司以东 | 普通商品房 | 6.5146 | 2018-07-19 | 2019-05-01 | 2022-05-01 | 己动工未竣工 | 3.9541
|  |  | 昆明天城屋业有限公司 | 宜良县南羊街道 | 宜良县匡远街道办东城新区、南盘江东侧 | 普通商品房 | 6.3831 | 2014-06-21 | 2015-06-15 | 2018-06-14 | 己动工未竣工
12 |  | 双禄·时代鼎城（烂尾楼项目） | 杨灿华（系鑫瑞房地产公司法人） | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远街道办起春路北段西侧 | 普通商品房 | 0.1523 | 2013-04-08 | 2013-05-04 | 2014-12-31 | 己动工未竣工 | 0.3133
|  |  | 云南鑫瑞房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处起春路北段西侧 | 普通商品房 | 0.34532 | 2011-12-08 | 2012-01-16 | 2014-01-15 | 己动工未竣工
|  |  | 云南鑫瑞房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处起春路石安公路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.4482 | 2011-12-08 | 2012-01-16 | 2014-01-15 | 己动工未竣工
13 |  | 良汇书香（烂尾楼项目） | 宜良县元鹏房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处客运站北侧 | 普通商品房 | 7.3825 | 2012-07-30 | 2012-09-08 | 2014-09-07 | 己动工未竣工 | 7.3825
14 |  | 世纪良城住宅小区（烂尾楼项目） | 个旧市平步房地产开发经营有限公司宜良分公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处时代广场东侧 | 普通商品房 | 6.4466 | 2012-02-10 | 2012-03-18 | 2014-03-17 | 己动工未竣工 | 3.9415
|  |  | 个旧市平步房地产开发经营有限公司宜良分公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远镇起春路 | 普通商品房 | 4.7485 | 2011-10-26 | 2011-11-26 | 2014-11-25 | 己动工未竣工
15 |  | 景誉家园建设项目 | 宜良新巨和房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处汇东西路西段南侧 | 普通商品房 | 2.1435 | 2011-09-28 | 2011-11-05 | 2013-11-04 | 己动工未竣工 | 0.34909
16 |  | 宜良县小白龙温泉文化旅游度假城 | 宜良金博房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县城西北，昆石高速以北，昆河铁路以西，原德昌钢铁厂北部 | 普通商品房 | 6.4023 | 2021-05-24 | 2021-06-20 | 2024-04-19 | 己动工未竣工 | 5.2895
|  |  | 宜良金博房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县城西北，昆石高速以北，昆河铁路以西，原德昌钢铁厂东南 | 普通商品房 | 8.8025 | 2021-06-29 | 2021-07-20 | 2024-05-19 | 己动工未竣工 | 3.1245
|  |  | 宜良金博房地产开发有限公司 | 宜良县匡远街道 | 宜良县城西北，昆石高速以北，昆河铁路以西，原德昌钢铁厂南侧 | 普通商品房 |  | 2021-06-29 | 2021-07-20 | 2024-05-19 | 己动工未竣工
填报说明： 1.关于（3）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（4）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（5）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）》 4.关于（6）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（7）住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（8）土地面积：填写出让合同或者划拨决定书供应面积。 7.关于（9）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（10）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定开工日期。 9.关于（11）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定竣工日期。 10.关于（12）建设状态：应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方式为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（8）≥（13）。