宜 良 县 财 政 局

宜良县农业农村局

文件

宜财联发〔2022〕20号

宜良县财政局  宜良县农业农村局

关于下达2022年省级财政衔接推进

乡村振兴（美丽村庄）补助资金的通知

北古城镇、九乡乡：

根据《昆明市财政局关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知》（昆财农(2022)51号），现将2022年省级财政衔接推进乡村振兴（美丽村庄）补助资金160万元下达你们，功能科目列2022年“21305-巩固脱贫衔接乡村振兴”相关科目(“项级”科目:美丽村庄奖补资金),经济科目列 “51301-上下级政府间转移性支出”。现将有关事项通知如下:

- 资金测算安排情况

- 此次下达的资金按照2021年度省级美丽村庄奖补因素测算安排。

二、项目实施管理

（一）编制实施方案。项目所在地乡镇（街道）人民政府按照一个项目一个方案要求，编制项目实施方案（红头文件），于收到资金文件5个工作日内报送县农业农村局。项目的实施各村要结合实际补齐在基础设施、人居环境、公共服务等方面的短板,主要包括农村公共厕所、生活垃圾和污水治理、垃圾清运等小型公益性生活设施建设。

（二）组织实施。项目实施单位要严格按照项目实施方案组织实施，不得随意变更项目建设内容，严禁挪用、滞留资金。属于政府采购范围的项目，按照政府采购执行（包括公开招投标、询价、竞争性谈判等），村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村组自建自营。要严格按照政府采购程序或公开招投标程序组织实施。

（三）落实公示、公告制度。严格执行《昆明市人民政府扶贫开发办公室昆明市财政局关于印发〈昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法〉的通知》（昆开办发〔2019〕4号）文件精神，落实项目资金公示公告制度。

- （四）项目验收。项目建成后由乡镇（街道）组织验收，验收结果报县农业农村局，县农业农村局根据验收情况组织抽验。验收通过后整理相关资料形成台账。

三、资金拨付要求

- 按财政资金管理要求，2022年的衔接资金从财政一体化平台下达到乡镇（街道），由乡镇（街道）审批，通过国库集中支付将项目资金直接支付到施工方。

- 资金支付比例：项目完成招投标，签订《项目施工合同》并开工建设一周后，50万元及以下项目按扶持资金的40%预拨工程款，50万元以上项目按照扶持资金的30%预拨工程款。项目竣工通过乡镇（街道）验收后，工程款拨付至80%，余下20%待县级验收后核拨（含3%质保金）。

- 国库直接支付所需附件：

- 预拨40%（30%）工程款时，需宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、增值税发票、项目公示公告照片、中标通知书复印件、施工合同复印件。

- 工程款拨付至80%时，需宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、增值税发票、项目完工公告、完工图片、乡镇（街道）验收卡复印件。

- 拨付余款20%时，需宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、增值税发票、竣工结算审计报告、县级验收卡复印件。

四、项目资金管理

（一）项目资金使用实行乡镇（街道）报账制度。要严格按照《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）相关规定执行。

（二）实行设施建设项目质量保证金制度（预留比例3%）。项目完工后按基础设施项目建设和验收决算规定开展项目竣工验收，积极探索委托有资质的第三方参与项目验收、审计决算的工作模式，做到竣工一个、决算一个、验收一个。项目验收时，除必要的项目资料外，必须有第三方审计单位出具的项目竣工决算审核报告，竣工决算审核报告作为乡镇（街道）拨付项目补助尾款的重要凭据。

五、资产管理

（一）资产所有权。依法依规对衔接资金项目建设形成的资产进行评估认定，做到协商一致、明晰权利义务。对衔接资金投入项目所形成的可持续利用的经营性资产，所有权归项目受益村集体所有，项目竣工验收后及时移交项目资产，确权后由村集体纳入管理。

（二）资产监管。项目一经审核批准实施后，乡镇（街道）和村（社区）要建立健全事前、事中和事后全过程监管机制，做到项目实施和资金安排严格按照乡镇（街道）受益分配管理制度执行，明确管护主体，落实管护责任，以村委会为单位每年度进行一次资产公示，接受群众监督，确保资产保值增值，发挥长期效益。

六、资金绩效评价

项目验收后，严格执行资金绩效评价管理规定，做好项目绩效评价并填报项目绩效评价表。衔接资金的管理使用要严格执行相关规定，对资金投入情况、资金拨付、资金监管、资金使用成效等方面按规定进行全面评价，确保项目绩效评价全覆盖，达到预期效益。

七、相关要求

2022年衔接资金项目必须于2022年10月30日前竣工验收，并及时收集相关台帐资料，装订成册报送至县农业农村局。

附件：1.2022年省级财政衔接推进乡村振兴（美丽村庄）补助资金分配表

- 2.宜良县财政衔接乡村振兴（美丽村庄）补助项目资金报账拨付审批表

- 3.美丽村庄奖补项目材料清单

- 4.2022年省级财政衔接推进乡村振兴（美丽村庄）补助资金绩效目标表

- 5.《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》

- 宜良县财政局            宜良县农业农村局

2022年 5 月13日

抄送：县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办。

宜良县财政局办公室                                      2022年5月13日印