宜 良 县 财 政 局

宜良县乡村振兴局

文件

宜财联发〔2022〕31号

宜良县财政局  宜良县乡村振兴局

关于下达2022年第三批财政衔接乡村

振兴补助项目资金的通知

各乡镇（街道）、县级相关单位：

为保障脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接工作有序推进，按照“村申报、乡审核、县审批”程序，现将2022年度第三批财政衔接乡村振兴补助项目资金下达给你们（项目及资金分配详见附表），相关事项通知如下：

一、项目实施管理

（一）编制实施方案。项目所在地乡镇（街道）人民政府按照一个项目一个方案要求，编制项目实施方案（红头文件），于收到资金文件5个工作日内报送县乡村振兴局。

（二）组织实施。项目实施单位要严格按照项目实施方案组织实施，不得随意变更项目建设内容，严禁挪用、滞留资金。属于政府采购范围的项目，按照政府采购执行（包括公开招投标、询价、竞争性谈判等），村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村组自建自营。要严格按照政府采购程序或公开招投标程序组织实施。

（三）落实公示、公告制度。严格执行《昆明市人民政府扶贫开发办公室昆明市财政局关于印发〈昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法〉的通知》（昆开办发〔2019〕4号）文件精神，落实项目资金公示公告制度。

- （四）项目验收。项目建成后由乡镇（街道）组织验收，验收结果报县乡村振兴局，县乡村振兴局根据验收情况组织抽验。验收通过后整理相关资料形成台账。

二、资金拨付要求

- 按财政资金管理要求，2022年的衔接资金从财政一体化平台下达到乡镇（街道），由乡镇（街道）审批，通过国库集中支付将项目资金直接支付到施工方。

- 资金支付比例：项目完成招投标，签订《项目施工合同》并开工建设一周后，50万元及以下项目按扶持资金的40%预拨工程款，50万元以上项目按照扶持资金的30%预拨工程款。项目竣工通过乡镇（街道）验收后，工程款拨付至80%，余下20%待县级验收后核拨（含3%质保金）。

- 国库直接支付所需附件：

- 预拨40%（30%）工程款时，需宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、增值税发票、项目公示公告照片、中标通知书复印件、施工合同复印件。

- 工程款拨付至80%时，需宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、增值税发票、项目完工公告、完工图片、乡镇（街道）验收卡复印件。

- 拨付余款20%时，需宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表、增值税发票、审计部门或第三方的审计或审核汇总表、乡镇（街道）验收卡复印件。

三、项目资金管理

（一）项目资金使用实行乡镇（街道）报账制度。要严格按照《宜良县财政局关于进一步加强财政专项扶贫资金管理的通知》（宜财〔2020〕21号）、《宜良县扶贫开发领导小组关于实行财政专项扶贫资金乡镇（街道）报账制管理的通知》（宜扶领〔2020〕6号）相关规定执行。

（二）实行设施建设项目质量保证金制度（预留比例3%）。项目完工后按基础设施项目建设和验收决算规定开展项目竣工验收，积极探索委托有资质的第三方参与项目验收、审计决算的工作模式，做到竣工一个、决算一个、验收一个。项目验收时，除必要的项目资料外，必须有第三方审计单位出具的项目竣工决算审核报告，竣工决算审核报告作为乡镇（街道）拨付项目补助尾款的重要凭据。

四、扶贫资产管理

（一）资产所有权。依法依规对衔接资金项目建设形成的资产进行评估认定，做到协商一致、明晰权利义务。对衔接资金投入项目所形成的可持续利用的经营性资产，所有权归项目受益村集体所有，项目竣工验收后及时移交项目资产，确权后由村集体纳入管理。

（二）资产收益分配。项目形成的资产收益（直接到户的收益除外），由村集体通过设置公益性岗位、小型公益事业、以奖代补助等方式进行二次分配，对象从项目关联的脱贫户、监测户、其他低收入人口中选择，重点带动无稳定收入来源的低收入建档立卡贫困户增收。

（三）资产监管。项目一经审核批准实施后，乡镇（街道）和村（社区）要建立健全事前、事中和事后全过程监管机制，做到项目实施和资金安排严格按照乡镇（街道）受益分配管理制度执行，明确管护主体，落实管护责任，以村委会为单位每年度进行一次资产公示，接受群众监督，确保资产保值增值，发挥长期效益。

五、资金绩效评价

项目验收后，严格执行资金绩效评价管理规定，做好项目绩效评价并填报项目绩效评价表。衔接资金的管理使用要严格执行相关规定，对资金投入情况、资金拨付、资金监管、资金使用成效等方面按规定进行全面评价，确保项目绩效评价全覆盖，达到预期效益。

六、相关要求

一是及时将资金和项目录入“全国防返贫监测信息系统”，按照项目进度实时更新系统信息。二是2022年第三批衔接资金项目必须于2022年11月30日前竣工验收，并及时收集相关台帐资料，装订成册报送至县乡村振兴局。

附件：1.宜良县2022年第三批财政衔接乡村振兴补助项目资金安排表

- 2.宜良县财政衔接乡村振兴补助项目资金报账拨付审批表

- 3.产业扶贫项目台账目录（2022）

- 4.基础设施项目材料清单（2022）

- 宜良县财政局            宜良县乡村振兴局

2022年  5 月 27  日

抄送：县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办。

宜良县财政局 2022年5月27日印