## Sheet0
参考模板2
宜良县２０２３年度衔接资金项目完成情况表(公告)
宜良县2023年度衔接资金项目完成情况（公告）
单位： 万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 计划/实际投入资金 | 资金来源(可根据资金实际来源调整) |  |  |  |  | 计划/实际实施期限 (年月一年月) | 预期绩效目标/绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制(简述) /联农带农富农利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔 接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金
合计： 53个项目 | [5 empty] | 4347 | 3241 | 595 | 511
一、产业发展
1 | 县工业园区管委会 | 工业园区 | 宜良县乡村振兴示范区北古城精品苗木展销园项目 | 产业发展 | 1、应急景观水池建设工程；2、绿色景观植物种植。 | 200 | 200 |  |  |  |  | 一年 | 1、500M3水池1座、000M3 水池3座、000M3 水池1座、5000M3水池1座、15000M3水池1座（3号水池）；2、铺设水稳料18348.6㎡、铺设柏油路面22000㎡、铺设小块路4800㎡、路面12000㎡、铺设小砖3781㎡。 | 按照园区土地被征收社区、村组优先用工原则，本次计划用工人数平均每年50人，月工资人均4000元，年工资总额240万元，均为周边及涉被征地社区村民。 | 工业园区
2 | 匡远街道 | 温泉社区 | 西蒲温泉度假村建设项目 | 产业发展 | 1.住宿客房建设：砖混结构建设面积2000平米每平米3200元，共计投入640万元；2.排污管网建设：总长1000米，采用混凝土排水管，每米300元，预计投入30万元；3.室外绿化建设：绿化面积600平米，每平米120元，预计投入7.2万元；4.停车场地建设：停车场面积2000平，每平米120元，预计投入24万元；5、新建钢混结构男女大泡池2间，共450平方米，预计投入62.1万元。 | 280 | 180 | 100 |  |  |  | 一年 | 通过项目实施，壮大村集体经济，每年增收30万元以上，同时提供就业岗位，带动就业增收，以温泉产业带动第三产业，形成温泉康养休闲吃、购、娱的经济循环圈。 | 项目建成运营后收益的10%（不低于10万）用于匡远街道统筹低收入人口公益性岗位开发，剩余部分由温泉社区自行分配增，集体经济收入的30%用于村产业投入、加强村内基础设施建设、村集体经济管理费用；70%用于村级公益事业、村级办公经费等支出。补助移民的口粮钱（无土地的移民）、高龄老人的生活补贴、关注未成年人的素质教育等方面。 | 温泉社区
3 | 匡远街道 | 永新社区 | 匡远街道永新社区精品苗木展示销售基地建设项目 | 产业发展 | 项目占地面积约200亩，主要建设内容包括：新建花卉苗木培育展示区，面积约3000平方米；机耕路、排水沟渠建设，铺设管网，供水喷灌管网建设；新建蓄水池4个，新建花卉苗木产品生产分拣包装车间及相关配套设施，新建产品追溯平台等相关配套设施等（衔接资金及社区自筹资金主要用于机耕路、排水管网等基础设施建设130万，街道三角梅展示及管养设施建设70万）。 | 200 | 200 |  |  |  |  | 一年 | 已完成，通过项目实施，壮大村集体经济，集体经济收入40万元以上，带动花卉苗木产业发展，可引进宜良县及周边县市区知名特色餐饮企业，小吃等，带动第三产业的发展，形成精品苗木、花卉培植、销售、休闲旅游，吃、购、娱、住的良性经济循环圈，增加就业人员100余人；改善人居环境，集体经济收入用于村产业发展、村内基础设施提升等公益事业。 | 项目建成运营后增加村集体经济收入，集体经济收入的30%用于村产业投入、加强村内基础设施建设、村集体经济管理费用；70%用于村级公益事业、村级办公经费等支出；用于高龄老人的关心慰问、关注未成年人的素质教育等方面；吸引企业投资，带动第三产业发展，提供就业岗位。 | 永新社区
4 | 南羊街道 | 花园社区 | 花园社区草莓产业基地项目 | 产业发展 | 草莓产业基地：竹园村草莓交易市场扩建，460平方米钢屋框架商铺，1100元/㎡，投资50万元； | 50 | 50 |  |  |  |  | 一年 | 通过实施2023年花园社区草莓产业基地项目，促进了社区草莓及瓜果、蔬菜产业发展，带动脱贫户及监测户持续增收。提高了人民群众的幸福感和满意度。项目拟定2023年7月31日前开工实施 ，预计扩建草莓交易市场钢屋框架商铺460平方米，项目预算每平方米1100元，预计总投资50万元；帮扶脱贫户、监测户91人，预计群众满意度和贫困人口满意度≥95%，预计2023年8月31日前竣工，计划项目验收合格率为100% | 项目建成后，为社区脱贫户或低收入群体提供工作岗位，带动辖区村民稳定就业；带动辖区 400 余户 | 花园社区 | 吴保忠
5 | 北古城镇 | 米户村委会 | 宜良县乡村振兴示范区米户农旅融合基地建设项目 | 产业发展 | 1、建设一个面积500平方米的农新产品分检中心，预计金额为220万元；2、建设一个面积面积为200平方米的农产品展销中心，预计金额为140万元；3、建设一座面积50平方米的旅游公厕，预计金额为60万；4、建设一个百余亩的露营基地，打造一片四季花海预计150万元；5、沿下米户后山修建一条“森林氧吧，沿浸式健康步道”直通中米户、上米户预计4公里，预计金额80万元；6、精选一批优质樱桃品种种苗种植，以备后期提升改良品种，预计20万元。 | 200 | 200 |  |  |  |  | 一年 | 已完成。通过米户农旅融合基地建设项目的实施，大力提升发展米户樱桃蔬菜、水果、板栗特色产业，促进农民增收，壮大村集体经济收入，带动困难户稳定增收,持续巩固脱贫成效。 | 项目建成后由社区牵头加大举办种植业养殖业已及农产品经纪人的培训力度，整个项目运营承包给现有的合作社经营。采取“合作社+种植大户+农户”的模式，大力发展蔬菜水果特色产业，带动劳动力薄弱群体就近就业增收。积极组织开展蔬菜花卉、创业技能、水果种植等结合米户村实际和群众需要的技能培训活动。 | 米户村委会 | 陈勋平
6 | 北古城镇 | 木龙村委会 | 木龙社区农产品分拣中心建设项目 | 产业发展 | 1、场地平整1500平方米，投资5万元。2、市场建设1000平方米，投资60万元。3.消防设施2万元。4、公厕21万元。5、水电设施2万元。 | 60 | 60 |  |  |  |  | 一年 | 已完成。通过木龙社区农产品分拣交易中心建设项目的实施，大力提升发展蔬菜、水果、板栗特色产业，促进农民增收，壮大村集体经济收入，带动困难户稳定增收,持续巩固脱贫成效。 | 通过农产品分拣交易中心租赁资产收益的方式，在合作期内，甲方每年度发放乙方收益分红1万元，其中：每年度收益分红联结监测帮扶对象及年人均收入低于1万元的低收入群体4户12人，收益分红联结的低收入群体每人每年600元。 | 木龙村委会 | 山红林
7 | 马街镇 | 西边社区 | 宜良县乡村振兴示范区马街镇蔬菜加工中心项目 | 产业发展 | 1.场地平整5000平方米，投资约25万元。2.硬化场地3000平方米，投资约33万元。3.建设分拣包装车间1000平方米，投资约150万元4.建设保鲜库房12000立方米，投资约390万元。5.水电设施，投资约20万元。6.绿化、卫生厕所投资10.5万元。 合计投资628.5万元 | 410 | 410 |  |  |  |  | 一年 | （一）经济效益 项目的实施可盘活堡子村砂场旧址闲置土地48亩，增加村小组集体经济收入4.6万元，加工中心建成后租赁经营可产生收益44万元，进一步壮大集体经济。 （二）社会效益 项目覆盖全镇一般农户5426户22054人，脱贫户、监测户181户，562人。建成后，可以提高种植户的生产积极性，扩大生产规模，提供200余个就业岗位，年人均增加务工收入20000元。储存全镇及周边嵩明县临近乡镇种植的蔬菜、鲜食豌豆、鲜食玉米、板栗等农副产品，通过冷藏处理不仅可以提高种植户抵御市场风险的能力，还可以大幅度增加农副产品的附加值，增加农民收入，推动马街镇蔬菜产业健康持续发展，加快乡村振兴步伐。 | 村集体增收：项目实施后，蔬菜联合社增加租赁经营收入44万元。 土地流转：蔬菜加工中心流转土地48亩，为群众增加土地租金收入4.6万元。 吸纳就业：加工中心建成后提供200余个就业岗位，满足家中上有老下有小需要照顾不能离家的中年人的务工需求，月工资3000元左右。 | 西边社区
8 | 竹山镇 | 团山社区 | “七彩梦乡.生态养殖综合体”团山蛋鸡养殖园区产业路建设项目 | 产业发展 | 修蛋鸡养殖厂产业路一条，长240米，宽4.5米，路面硬化厚30Cm,毛石挡墙长197米，1180立方米。土方开挖1400立方米，回土4340立方米，水沟0.3*0.4长240米。道路围栏等 | 75 | 75 |  |  |  |  | 一年 | 新建一条长240米，宽4.5米的产业路 | 通过团山蛋鸡养殖园区产业路建设实施，完善了团山蛋鸡养殖园区建设，出租后能壮大村集体经济，保障10个村社区村集体经济收益不低于5万元，其次是带动低收入群体参与产业，就业务工人数约10人，有利于保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。收益优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收，村级集体经济滚动发展、开发公益性岗位和发展公共事业、公共福利、帮困救济资金、等方面，以利于巩固脱贫成果。 | 团山社区 | 张发棵
9 | 各乡镇（街道） | 各乡镇（街道） | 庭院经济 | 产业发展 | 鼓励脱贫户、监测户等低收入群体利用庭院发展生产，增加收入。按照当年新增投资或销售额的30%给以补贴，每户最高30000。按照个人申请、村委会认定、乡镇审核、县级审定程序开展申报工作。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 一年 | 脱贫户、监测户等低收入群体利用庭院发展生产，增加收入。 | 按照当年新增投资或销售额的30%给以补贴，每户最高30000 | 各乡镇（街道）
10 | 农业农村局综合服务中心 | 各乡镇（街道） | 玉米制种 | 产业发展 | 玉米制种1690亩，抽水补助、化肥补助、种子补助 | 50 |  |  | 50 |  |  | 一年 | 玉米制种1690亩 | 抽水补助、化肥补助、种子补助 | 各乡镇（街道）
11 | 宜良县农业农村局农业科技推广服务中心 | 宝洪社区、永丰社区 | 宜良县宝洪茶产业发展提升建设项目 | 产业发展 | 1、推广茶园病虫害绿色防控示范面积5000亩；2、建设宝洪茶苗木繁殖母本园20亩，其中新建宝洪茶母本园15亩，改造提升宝洪茶母本园5亩；集中培育纯正宝洪茶壮苗60万株。3、建设生态茶园面积4000亩，每亩茶园套植樱花或者毛桃8-10株，改善茶园生态环境；4、开展技术培训。组织茶农开展茶园规范化管理，开展宝洪茶园规范化、标准化建设管理评比；开展茶叶采摘及加工技术专题培训，提升宝洪茶产品加工质量。5、积极申报宝洪茶“三品一标”认证工作，对申报和取得宝洪茶“三品一标”认证的绿色有机生产基地和产品给予补助，对宝洪茶产业产、采、加、销各环境标准制定进行奖补。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 一年 | 通过宜良县宝洪茶产业发展提升建设项目的实施，已完成:1.采购应用粘虫板100000张（20张/亩），推广茶园病虫害绿色防控示范面积 5000亩。 2.建设宝洪茶繁殖母本园20亩（在云南宝洪旅游开发有限公司宝洪茶场茶园基地内改造提升母本园5亩，新建母本园15亩）。 3.集中培育纯正宝洪茶壮苗60万株。按“公司+农户”的模式对项目区内种植户（含脱贫监测对象）给予种苗补贴。 4.在项目核心示范区内建设生态茶园面积1375亩，采购苗木1.1万株发放，每亩茶园套植毛桃8株。 5.茶园基地“宝洪茶”两个创意图案营造及管理，“宝洪茶”标志与宝洪茶两个创意图案嫁接桃树6000株，补植毛桃苗2500株。 6.组织编撰《宜良宝洪茶》文史书籍并印制300册。 7.采购有机肥110吨（10.77万元）发放给宝洪茶核心产区两个社区共计140余户，确保宝洪茶投入品及茶叶鲜叶原料安全。 8.举办理论培训与实习实训、经验交流相结合为期两天的培训班，受训140余人，印发资料500余份。 | 通过“公司+协会+农户”模式实现2022年茶叶产值3749万元，平均单价477.75元/千克；2023年茶叶产值4189万元，平均单价575元/千克.带动160余户（含脱贫户）提升茶园管理,带动项目区24户脱贫户户均年收入5000元。 | 宝洪社区、永丰社区
12 | 匡远街道 | 永丰社区 | 永丰社区中蜂、胡蜂养殖产业项目 | 产业发展 | 项目建设内容：蜜蜂、胡蜂养殖；蜂产品初加工。 1、每个低收入户养殖蜜蜂1群，套养胡蜂3群；社区75户低收入户共计养殖蜜蜂75群，套养胡蜂225群； 2、宜良县蜂产业协会在永丰社区宝洪山设置2个蜂场，共计饲养蜜蜂925群；共计套养胡蜂200群； | 60 |  |  | 60 |  |  | 一年 | 已完成，通过项目实施，重点带动低收入群体每年增收2000元左右；壮大村集体经济，每年增加集体经济收入30万元左右，集体经济收益用于产业继续发展和村内基础设施提升等公益事业。 | 1.永丰社区低收入户。每户低收入户配发1群蜜蜂、3群胡蜂（项目实施首年免费配发，项目正常经营后可根据收益情况适当收取部分提供种群的费用）。扣除管养费用后预计每户可增收2200元，75户预计增收16.5万元； 2.一般农户。一般农户可通过出资认养方式参与，即出资购买标准蜂群后委托协会进行有偿代管代养，收获相关蜂产品后可以自己带回产品或委托协会代理销售。 3.社区集体。预计可创收75.5万元，扣除管养成本及生态环境修复成本后约增收入30万元；收益一部分用于优化本项目持续发展，另一部分用于开支集体相关护林防火、村庄保洁、治安维持、尊老爱幼等公益事业。 | 永丰社区
13 | 狗街镇 | 大梅子村 | 龙山社区大梅子村农旅融合项目 | 产业发展 | 1、基地主要道路长550米，宽2米，采用砂石材料及绿色人工草坪路，配套三面光浆砌水沟，长1100米，宽0.5米，高0.6米，概算资金28万元。2、基地次要道路长800米，宽1.5米，采用砂石材料及绿色人工草坪路，配套三面光浆砌水沟，长1600米，宽0.5米，高0.6米，概算资金23万元；3、基地小道长1600米，宽1米，采用砂石材料及绿色人工草坪路，概算资金25万元；4、土地平整分台规划，土方平整量约3000平方米，建设投资约16万元；5、农业示范采摘园灌溉管网建设，总长为3000米，建设投资30万元；6、鱼塘挡墙支砌长580米，平均高2.6米，地脚2.2米，顶脚0.3米，概算资金98.02万元。概算合计220.02万元。 | 51 |  |  | 51 |  |  | 一年 | 1.带动农民参与产业 提升周边农副产品的附加值，种植-采摘-游玩-休闲一体化，增加群众就近务工收入，又增加农副产品附加值。带动群众直接参与的积极性。 2.固定资产增收 项目建成后，提升大梅子村知名度，提升土地利用率，增加土地流转收入。 3.就近就地务工增收 项目建成后，农业生态示范园有一定的管理人员，旅游卫生保洁人员，周边花卉苗圃务工人员，增加就近就地务工人员，每月增加就业务工收入。目前已基本达到预期目标 | 1、农户土地进行流转增加农户财产性收入 2、村集体对项目进行发包管理经营，收取管理费增加集体经济收入 3、经营方返聘本村村民进行务工经营，增加村民务工收入 4、改善农村村貌，提升本村知名度为下一步发展提供有力支撑 | 大梅子村 | 王云燕
14 | 竹山镇 | 白泥磨村委会、竹山村委会 | 竹山镇林下易可燃物处理利用提质改造项目 | 产业发展 | 白泥磨点：基质土初加工厂房建设54万元，其中厂房采光瓦封闭1800平方米，单价130元/平方米，合计：234000元。厂区围墙大门安装3樘，单价2000元/樘，合计6000元。加工用水电安装1项，单价50000元，合计：50000元。场地平整硬化、装卸台建设2000平方米厚度0.25米，共计500立方米混凝土，单价500，共计250000，共计：540000元整（大写：伍拾肆万元整）。基质土初加工机床采购12.8万元，其中粉碎机一台3万元，输送带二条3万元，筛选机一套1万元，包装机一套1万元，装载机一台4.8万元。两项共计66.8万元。 竹山点：围墙：长252米×2.5高=630平方米、小砖10万×1元=100000元；混泥土100立方×500元=50000元；钢筋4吨×5.5元=22000元。工时费：97000元；大门71000元。设备：加工机床采购21.8万元，其中粉碎机2台6万元，输送带二条3万元，筛选机一套1万元，包装机一套1万元，装载机一台10.8万元。 两项共计55.8万元。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 一年 | 加工车间提质改造287669.08元，其中包含厂房全封闭彩钢瓦钢构建设、厂区大门安装、发酵池建设；加工用水引水工程177072.51元，其中包含水源地2m3水池建设及5000米镀锌管引水管线铺设；产品研发实验室（工具房）修缮 | 加工车间提质改造287669.08元，其中包含厂房全封闭彩钢瓦钢构建设、厂区大门安装、发酵池建设；加工用水引水工程177072.51元，其中包含水源地2m3水池建设及5000米镀锌管引水管线铺设；产品研发实验室（工具房）修缮；本项目建成投产后，有收料、生产、安全、卫生储存、包装等环节，各环节需求人工至少3人，可创造至少15个就业岗位，村民可就近务工增加收入。收益优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收，村级集体经济滚动发展、开发公益性岗位和发展公共事业、公共福利、帮困救济资金、等方面，以利于巩固脱贫成果。 | 白泥磨村委会、竹山村委会 | 张发棵
15 | 竹山镇 | 叠水村委会 | 叠水村委会红元新村农特产品交易市场建设项目 | 产业发展 | 竹山镇叠水村委会红元新村农特产品交易市场 1.场地平整、硬化；2.建设管理房3间；3.相关配套水电设施。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 一年 | 1.场地平整、硬化2000平方；2.建设管理房3间180平方；3.相关配套水电设施。 | 通过新建农特产品交易市场，解决当地农产品交易难、运输成本高等难题，为农户增收、适当收取农产品中间商管理费，有利于壮大村集体经济，增加村集体收入，为巩固脱贫攻坚成果拓展乡村振兴奠定基础。收益优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收，村级集体经济滚动发展、开发公益性岗位和发展公共事业、公共福利、帮困救济资金、等方面，以利于巩固脱贫成果。收益优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收，村级集体经济滚动发展、开发公益性岗位和发展公共事业、公共福利、帮困救济资金、等方面，以利于巩固脱贫成果。 | 叠水村委会 | 周云
16 | 竹山镇 | 团山社区 | 团山社区枇杷种植提质增效项目 | 产业发展 | 1、在上豆达村山脚沟建一个1立方水源资金2600.00元。2、管网：引水主管全长3000米的DN50mm镀锌钢管资金160848.00元，村内主管全长600米的DN40mm镀锌钢管资金24804.00元，DN25mm镀锌钢管全长2000米资金60528.00元，DN20mm镀锌钢管全长600米资金8208.00元，灌溉主管长2000米的DN50mmPE管资金35200.00元。3、修缮蓄水池100立方米两个资金40000.00元。4、修缮村内大平地村内蓄水坝塘2个，两个共计1000立方米左右，资金50000.00元；5、修缮水窖25个，资金30000.00元。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 一年 | 新建水利灌溉基础设施，铺设引水管3000米，申请三品一标,成立枇杷种植产业组织架构，实现专人做专事，实现“产、供、销”运作。 | 通过开展枇杷种植提质增效工作，有效盘活现有资源，提升了亩产值和村集体经济收入，促进了周边居民就近务工，可增加就近务工工资性收入约20万元每年。收益优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收，村级集体经济滚动发展、开发公益性岗位和发展公共事业、公共福利、帮困救济资金、等方面，以利于巩固脱贫成果。 | 团山社区 | 张琼
17 | 县委组织部 | 永丰社区 | 匡远街道永丰社区冷库建设项目 | 壮大集体经济 | ①新建砼挡土墙 240 立方米，造价约 600 元/立方米，预计投资 14.4 万元； ②新建冷库库体 2000 立方米及配套设施，预计投资 50 万元； ③冷库地面砼 600 平方米，预计投资 5.6 万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加村集体年经济收入 6.5 万元，调节社区农产品供需关系，提高农户农产品价格，带动辖区群众参与种植、运输业，增加群众收入。 | 为社区脱贫户提供冷库管理维护工作岗 位，带动辖区村民稳定就业；通过调整供需关系增加农产品价 值带动辖区 500 余户农户增收，户均增收 2000 元以上。同时为周边地区提供冷库场地，带动农产品价格增收，增加农户收益，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 永丰社区 | 李国松
18 | 县委组织部 | 中乐社区 | 南羊街道中乐社区生物有机肥生产车间项目 | 壮大集体经济 | ①粪污处理后固废发酵池一个容积 140 立方米，投资 25万元；②采购安装固态废物压缩机及配套收容池，投资 4.5 万元；③钢架结构砖墙生物有机肥生产车间 650 平方米，投资 33万元；④建盖砖混结构有机生物化验室两间 56.5 平方米，7.5 万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加村集体年经济收入约 5 万元，同时为周边花户、菜农提供优质有机肥，改善土壤品质，缩减种植成本，增加群众收入。 | 项目建成投产后，可实现增加集体收入100万元以上，拟带动一般户500户，帮扶脱贫户10余户增加收入，吸纳监测户3户4人到社区成立的公司就业，进一步增加村民收入。 | 中乐社区 | 吴云华
19 | 县委组织部 | 右所社区 | 南羊街道右所社区蔬菜交易市场项目 | 壮大集体经济 | （一 ） 中 央 财 政 衔 接 推 进 乡 村 振 兴 补 助 资 金70 万 元 建 设 内 容 ： ①中部圆弧钢架大棚（轻钢结构 13.2 米*20.4 米，高 6 米），面积 269.3 平方米，单价 1400 元/平方米，投资 37.7 万元；②3.4米*6 米（20.4 平方米）规格轻钢结构 A 型摊位 9 个，（3.3 米*6.8 米）22.44 平方米轻钢结构 B 型摊位 2 个，总面积 228.5 平方米，单价 1400 元/平方米，投资 31.9 万元；③凹字 c 型摊位 8个，每个 4 平方，32 平方米，125 元/平方米，投资 0.4 万元。 （二）自筹资金 67.3 万元建设内容 ： ①3.4 米*6 米（20.4 平方米）规格轻钢结构 A 型摊位 7 个，总面积 142.8 平方米，单价 1400 元/平方米，投资 20 万元；②硬化地面约 610 平方米，单价 100 元/平方米，约投资 6.1 万元；③河道盖板铺设 81.6 平方米，3800 元/平方米，投资 31 万。④37.6米预制 1200 管安装，680 元/立方米，投资 10.2 万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 目建成后增加村集体年经济收入约5万元，同时为周边农户提供就近交易场地，缩减农产品交易的运输成本，提高群众收入 | 项目建成后，为社区脱贫户、低收入群 体提供市场保洁和管理工作岗位，摊位出租带动辖区和周边社 区村民稳定就业；带动辖区 200 余户农户增收，户均增收 2000 元以上。同时为周边地区提供交易市场，带动农产品价格增收， 形成良性互动，增加农户收益，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 右所社区 | 徐子兵
20 | 县委组织部 | 北墩子村 | 北古城镇北墩子村农特产品分拣加工中心建设项目 | 壮大集体经济 | （一）财政衔接推进乡村振兴补助资金 70 万元建设内容： ①建设 50m*16m，高 5m，占地共约 800 ㎡的分拣中心，建设单 价约 875 元每平方米，预计 70 万元。 （二）自筹资金 22 万元建设内容： ①对场地进行平整硬化，建造挡墙，预计 16 万元； ②配套水电等设施设备预计 6 万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加村集体年经济收入约 5 万元， 同时为周边农户提供农产品加工场地，提高农产品品质和效益，延伸产业链条，优化产业布局，增加群众收入。 | 项目建成后，采取“党组织+合作社+村集体” 联动合作发展模式，以“员工+散工”建立农村劳动力利益联结，吸纳 1305 户农户就近就业，合理设置可提供脱贫户、低收入群体参与岗位，切实增加农村劳动力工资性收入。 | 北墩子村 | 唐猛
21 | 县委组织部 | 团山社区 | 竹山镇团山社区等2个村粪污处理及资源化利用综合加工项目 | 壮大集体经济 | 1.新建一座占地600平方米的粪污处理车间费用45万元； 2.新建高1.8米长650米铁栏杆围挡费用12万； 3.新建五栋鸡舍鸡粪传送沟120米共13万元； 4.购买鸡粪烘干设备70万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加集体年项目经济收入约5万元，与蛋鸡养殖基地形成产业联动，提供群众实施就业岗位，缩减蛋鸡养殖成本，增加集体经济收入。 | 项目建成后，在鸡粪收集、烘干、运输、 装卸等环节提供 30 余个就业岗位；资源化利用团山蛋鸡养殖场产生的鸡粪，同时收取竹山镇内养鸡户 50 余户的湿鸡粪，统一进行资源化处理，带动镇内养殖户增收。 | 团山社区 | 张琼
22 | 县委组织部 | 乌旧村委会 | 竹山镇乌旧村等2个村粪污处理及资源化利用综合加工项目 | 壮大集体经济 | 1.新建一座占地600平方米的粪污处理车间费用45万元； 2.新建高1.8米长650米铁栏杆围挡费用12万； 3.新建五栋鸡舍鸡粪传送沟120米共13万元； 4.购买鸡粪烘干设备70万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加集体年项目经济收入约5万元，与蛋鸡养殖基地形成产业联动，提供群众实施就业岗位，缩减蛋鸡养殖成本，增加集体经济收入。 | 项目建成后，在鸡粪收集、烘干、运输、 装卸等环节提供 30 余个就业岗位；资源化利用团山蛋鸡养殖场产生的鸡粪，同时收取竹山镇内养鸡户 50 余户的湿鸡粪，统一进行资源化处理，带动镇内养殖户增收。 | 乌旧村委会 | 赵云华
23 | 县委组织部 | 甸尾村委会 | 九乡乡甸尾村农产品分拣加工中心项目 | 壮大集体经济 | （1）财政衔接推进乡村振兴补助资金 70 万元建设内容： ①拟建设占地面 600 平方米钢架大棚，单价 400 元/平方米，小 计 24 万元。②建设库容 120 立方米冷库 3 个，每个冷库包含 1 台 5.5KW 压缩机、一台风机，共计 3 台 5.5KW 压缩机、3 台 风机，小计 30 万元。③对场地进行平整，建造挡墙，小计 16 万元。 （2）村集体自筹资金 2 万建设内容：建设配套场地大门 2 万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加村集体年经济收入约 5万元，同时，可进一步完善村级农产品加工、存储基础设施，缓解农产品滞销，帮助农户实现增收。 | 项目建成后，提供就业岗位，在蔬菜分拣、运输、装卸等环节提供就业岗位；提高农户抗风险能力，带动镇内 40 余户种植户增收。 | 甸尾村委会 | 张树云
24 | 县委组织部 | 玉鼓社区 | 耿家营乡中药材初加工中心项目 | 壮大集体经济 | 1.建设500平米钢架结构大棚，棚高6米，约1000元/平米，预计资金50万元；2.硬化场地500平米，约150元/平米，预计资金7.5万元；3.通水通电及相关配套设施预计资金12.5万元。 | 70 | 70 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后增加村集体年经济收入约 6万元，与“药光互补”光伏发电项目形成产业联动，扩大中药材种植产业规模，提供居民就业岗位，带动辖区群众增收。 | 项目建成后，为社区脱贫户提供岗位 10 个，带动辖区村民 20 人以上稳定就业；做大做强“药光互补”中药种植产业，形成特色农产品片区，把耿家营乡特色资源优势加快转变为产业发展优势，让产业优势带来可持续的经济收益，助力乡村振兴，预计带动 766 户 2960 人增收。 | 玉鼓社区 | 钱兴林
25 | 南羊街道 | 南羊街社区 | 南羊街社区人居环境综合提升（粪污、垃圾资源化利用）项目 | 产业发展 | 1.配套250千瓦时的变压器1组，投资42.5万元。2.配套污水管网DN400管网约1.5公里，160元/m，24万元，配套层泥井15个，3000元/个，4.5万元，投资28.5万元。3.配套供水系统：5m³小型蓄水池一个，投资1.5万元，人饮管网800米镀锌管，DN100，150元/m，12万元，深水井一口，16万元，投资29.5万元。以上三项合计：100.5万元。 | 70 |  | 70 |  |  |  | 一年 | 通过实施2023年南羊街社区人居环境综合提升（粪污、垃圾资源化利用）项目，提高了社区居民环境卫生情况，解决了居民粪污、垃圾难解决的问题，提高了人民群众的幸福感和满意度。项目拟定2023年7月31日前开工实施 ，预计建设：1.配套250千瓦时的变压器1组，投资42.5万元。2.配套污水管网DN400管网约1.5公里，160元/m，24万元，配套层泥井15个，3000元/个，4.5万元，投资28.5万元。3.配套供水系统：5m³小型蓄水池一个，投资1.5万元，人饮管网800米镀锌管，DN100，150元/m，12万元，深水井一口，16万元，投资29.5万元。以上三项合计：100.5万元。（其中财政拨款70万元，其他资金35万元），预计群众满意度≥95%，预计2023年12月31日前竣工，计划项目验收合格率为100% | 项目建成后，为社区监测户或低收入群体提供工作岗位，带动辖区村民稳定就业；带动辖区 1000 余户户增收，户均增收 1000 元以上。同时改善农户生活环境，提高居民生活质量。 | 南羊街社区 | 曹羽
26 | 马街镇 | 马街社区 | 马街社区宜居宜业和美示范村建设项目 | 产业发展 | 建设乡村振兴示范区蔬菜加工中心，升级改造马街小组水果市场，建马街小组生态停车场，建设陆良营、丁所两个小组休闲文化小广场，硬化窑上、丁所两个小组村内道路、排水沟等 | 260 | 260 |  |  |  |  | 一年 | 1.建设蔬菜加工中心，完成蔬菜产业“延链、补链”。项目建设马街镇蔬菜加工中心1个，占地面积5000平方米，预计年蔬菜处理量达10万吨。加工中心建成将延长蔬菜产业生产链，增强蔬菜种植户抗击市场风险的能力、提高蔬菜基地综合价值、强壮马街蔬菜产业发展筋骨；将补齐净菜分拣、预制菜加工生产链，提升蔬菜产品附加值，创造大量就业岗位，增加农民及村集体经济收入。 2.铺设系统供水管网，保障居民用水安全。开展了农村供水运行管护问题排查、脱贫攻坚饮水安全专项检查，及时采取应急供水、维修改造、新建工程等措施，不断补齐短板弱项，持续消除风险隐患，有效保障正常用水。同时，严格落实农村供水防止返贫动态监测和帮扶机制，进一步提升农村供水工程建设管理水平，铺设系统供水管网全长2.5公里，使居民饮水更安全、供水更有保障。 3.完成道路市场改造，集镇面貌焕然一新。改造集镇道路1100米、规范设置停车泊位147个，集镇主干道“颜值”大幅提升、综合服务能力显著增强，居民通行更加顺畅安全。拆除重建马街水果市场，促进市场提质升级，建设面积860平方米、设置商铺8间，预计每年产生租金收益5万元，有效促进市场经营秩序和集体租金收入“双提升”。 4.建设经营性生态停车场，引领绿色文明新风尚。进一步强化集镇规划科学性、提升集镇服务功能及服务能力，配套新建生态停车场1个，占地面积4000平方米，停车泊位118个。有效规范村庄停车秩序，改善集镇停车条件，提升集镇道路通畅度及安全性，又有效吸纳集镇运输车辆临停，增加村集体经济收入4万元，有效助力乡村振兴。 5.建设文化小广场，丰富群众精神生活。以“文化惠民、文润人心”为重点，促进文化成果共享，不断满足村民对美好生活的需要。建设陆良营、丁所2个文化小广场，占地面积1412平方米。系统挖掘群众喜闻乐见的历史文化、建设真正符合群众需要的体育、娱乐设施，丰富群众文化生活，着力增强群众幸福感、获得感、参与感。 6.硬化美化村内道路，凝聚居民和美乡愁。硬化美化陆良营、窑上两个村民小组道路1046平方米，方便居民出行、改善道路坑洼、雨天路面积水现状，充分考虑还原马街“老街”风貌，以青石板作为硬化原材，还原古街风味，唤起居民记忆乡愁。 7.规范居民污水处理，倡导文明健康生活。支砌窑上村排水沟，全长225米。有效收集处理居民生产生活污水，提高村内环境清洁度、提升和美村庄形象，为人民群众持续创造一个良好的生活和工作环境；改善群众生活条件、倡导文明健康生活、助力生态文明建设。 | 村集体增收：项目实施后，蔬菜联合社增加租赁经营收入44万元。 土地流转：蔬菜加工中心流转土地48亩，为群众增加土地租金收入4.6万元。 吸纳就业：加工中心建成后提供200余个就业岗位，满足家中上有老下有小需要照顾不能离家的中年人的务工需求，月工资3000元左右。项目的实施可盘活砂场旧址闲置土地48亩，增加村集体经济收入4.6万元，加工中心建成后租赁经营实现经济收益45万元，马街小组水果市场及集镇道路提升改造后，出租摊位及停车泊位出租可增加小组集体经济收入5万元，经营性停车场增加收入4万元。 增加农户收入。整合蔬菜种植基地、马街白陶、马街党史馆红色文化等资源，吸引农业休闲观光旅游爱好者开展农旅文化活动，带动全村剩余劳动力就业致富，推进乡村振兴。蔬菜加工中心建成后，可拓宽马街镇就业渠道，解决当地近200名剩余劳动力就近就地就业，月工资收入2500元—3500元，实现户均年增长工资收入30000元以上，确保有劳动能力且有意愿的家庭至少有一个人员务工就业，有稳定的工资来源。 | 马街社区
27 | 竹山镇 | 团山社区 | 竹山镇村集体经济联合总社粪污处理及资源化利用综合加工项目 | 产业发展 | 购置鸡粪烘干设备一套，价格约280万元。 | 130 |  | 130 |  |  |  | 一年 | 购置鸡粪烘干设备一套 | 通过购置1套粪污烘干设备，完善蛋鸡养殖厂的生产链，促进了村集体经济联合总社粪污处理及资源化利用项目建设，提升竹山镇整体蛋鸡养殖技术革新，产生租金有利于壮大村集体经济收益，实现每村不低于5万元每年的收益，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定基础。收益优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收，村级集体经济滚动发展、开发公益性岗位和发展公共事业、公共福利、帮困救济资金、等方面，以利于巩固脱贫成果。 | 团山社区 | 张发棵
二、就业项目
28 | 县乡村振兴局 | 各乡镇（街道） | 公益性岗位 | 就业帮扶 | 公益性岗位补贴 | 34 |  |  | 34 |  |  | 一年 | 公益性岗位补贴 | 每人每月300元 | 各乡镇（街道）
29 | 县乡村振兴局、县人社局 | 各乡镇（街道） | 省外务工补贴 | 就业帮扶 | 省外务工补贴 | 11 |  |  | 11 |  |  | 一年 | 省外务工补贴 | 每人每月1000元 | 各乡镇（街道）
三、乡村建设行动
30 | 县自然资源局 | 各乡镇（街道） | 宜良县“干部规划家乡行动”村庄规划项目 | 村庄规划 | 宜良县“多规合一”实用性村庄规划编制 | 105 |  | 105 |  |  |  | 一年 | 完成宜良县“多规合一”实用性村庄规划编制 | 基础设施 | 县自然资源局
31 | 匡远街道 | 宝洪社区 | 匡远街道办事处宝洪社区道路硬化 | 基础设施 | （1）江头村小平潭农业生产道路建设，总长6.1公里，宽5米。预算投资50.32万元；（2）小房子村村内道路硬化，长1200米，宽3米，含沟渠98米、挡墙79米。预算投资45.48万元；（3）水晶坡村村内道路硬化，长55米，宽3米，含排水沟20米。预算投资15.08万元。项目总投资110.88万元。 | 105 | 105 |  |  |  |  | 一年 | 已完成，通过项目实施，提升村内基础设施建设水平，有效整治村内脏、乱、差现象，同时降低群众出行安全隐患，提高生产效率。 | 基础设施 | 宝洪社区
32 | 南羊街道 | 起春社区 | 起春社区谭官营、彭家庄等村小组雨污分流项目 | 基础设施 | 谭官营中街心1620米80mm*60mm污水管网建设（管沟支砌、混凝土三面光、盖板等）；彭家庄中街心1210米80mm*60mm污水管网建设（管沟支砌、混凝土三面光、盖板等） | 80 | 80 |  |  |  |  | 一年 | 通过项目建设，为新农村建设打下良好的基础，为谭官营、彭家庄等小组的经济发展起推动和促进作用，对改善农村环境，改变村容村貌，提高村民生活质量，减少城乡差距，解决农户生活出路都具有十分重要的作用。起春四组、王家巷（起春二组）正转型工商业，发展壮大集体经济。为了改善人居环境，改变村容村貌，提高村民经济收入，加大交通基础设施，建设保障村民出行方便，创造美好家园 。 | 基础设施 | 起春社区 | 胡金明
33 | 狗街镇 | 新江村委会 | 新江村委会人畜饮水项目 | 基础设施 | 1、打一眼330米的深井，日出水量500方；2、新建400立方主水池一座；3、新铺设PE80主管6.5千米；4、新建机房12平方；5、新拉低压线300米。概算资金94万元。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 一年 | 项目建成后，保证村民“两不愁、三保障”——促进农户饮水安全保障，提升生活水平，巩固脱贫成效。 1、带动农民参与产业 水利设施改善后，带动农业产业发展，带动农民参与产业。 2、完善产业发展条件 项目建成后解决人畜饮水问题，将原用坝塘水节省出用于到农业生产上，水利设施改善，创造产业发展条件。 4.改善村庄人居环境 项目建成后，实现“两不愁、三保障”，提升生活水平，巩固脱贫成效。生活水平提高，提高农民的居住环境舒适度和幸福感，同时改善村庄人居环境。该项目已达到预期目标 | 基础设施 | 新江村委会 | 董家伟
34 | 九乡乡 | 陇城村委会撒角亩、普则里、拖麦里 | 陇城村委会村内道路硬化项目 | 基础设施 | 1、撒角亩道路硬化长800m，宽3.5m，厚0.2m，合计560立方米，投资23.52万元。2、普则里道路硬化长700m，宽3m，厚0.2m，合计420立方米，投资17.64万元。3、拖麦里道路硬化长500m，宽2.5m，厚0.2m，合计250立方米，投资12万元 | 30 |  |  | 30 |  |  | 一年 | 通过陇城村委会村内道路硬化项目，修复村内道路4500平方米，给村民出行带来极大方便，提升村庄环境卫生，提升村民幸福感 | 基础设施 | 陇城村委会撒角亩、普则里、拖麦里
35 | 北古城镇 | 陈家渡社区 | 陈家渡社区陈家渡村人居环境整治提升工程 | 基础设施 | 衔接资金：1、修缮村内花台100m2需资金大约5000元(含工钱，材料费)；2、宜九公路进村路口交通劝导站对面三角区域100m2，因地势较低，导致宜九公路垃圾在此处堆积，清理后砌挡墙回填(包含土壤、人工、材料)，需资金大约4万元；3、村内小型闲置区域，古城方向进村路口靠沟渠旁，砖砌小花台，需资金大约2万元；4、宜九公路进村路口靠农户房屋侧，前期改造污水管网后原排污沟渠已无作用，反而容易成为垃圾死角，此次进行土方回填，预计需资金1.5万元；5、在砌好的花台中种植绿化苗木，在解决卫生问题回填的沟渠及宜九公路旁空地上种植绿植，预计资金2万元。 村组自筹资金：土壤，运费，人工，共计1.2万元。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 一年 | 已完成。通过陈家渡社区人居环境整治提升工程的实施，改善村内人居环境，打造整洁、优美、和谐的氛围，提升群众满意度和幸福感。 | 基础设施 | 陈家渡社区 | 杨明霖
36 | 南羊街道 | 五星社区 | 五星社区前所村农村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 五星社区前所村小组新建39平方米桩基础、砖混结构公厕1座，规格箱体水冲式6坑，金额：157586元；不足部分57586元由小组自筹。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 一年 | 项目拟定通过实施2023年五星社区前所村农村人居环境整治提升项目，提高了社区居民环境卫生情况，解决了居民如厕难的问题，提高了人民群众的幸福感和满意度。项目拟定2023年7月31日前开工实施 ，预计新建39平方米桩基础、规格箱体水冲式6坑，砖混结构公厕1座。预计总投资16万元（其中财政拨款10万元，其他资金6万元），预计群众满意度≥95%，预计2023年12月31日前竣工，计划项目验收合格率为100% | 基础设施 | 五星社区 | 何从顺
37 | 狗街镇 | 下高古马村小组 | 高古马村委会下高古马村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 1.村内街心两边补种云南樱花：规格：直径10公分，数量32棵，312.5元/棵，预计金额10000元；2.支砌鹅卵石花池：面积330㎡，每平方米142元，合计金额46860元；3.地被种植鼠尾草、薰衣草:面积330㎡，每平方米98元，合计金额32340元；4.炮仗花40棵，每棵260元，合计金额10400元；5.一帘幽梦32棵，每棵12.5元，预计金额400元。 6、村组自筹3.84万元主要用于：1.绿化用红土6160元（含运费）；2.村内破损路面修复：面积62m³，每立方520元，合计金额32240元。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 一年 | 1.改善农村生态环境。农村环境整治工程，从源头上遏制生态环境污染，改善环境质量。改善农村生态环境，营造绿色生态的美好家园。 2.提高村民生活品质。合理规划村庄，设置庭院绿化，改善村民的居住条件，提高村民的居住舒适度和幸福感，提高生活品质。 3.提升乡村知名度。巩固全国文明村成果，进一步提升乡村知名度，为下一步招商引资打基础。目前已基本达到预期目标 | 基础设施 | 下高古马村小组 | 李发伟
38 | 竹山镇 | 左列村委会 | 左列村委会下左列村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 一、市级资金：1.花台建造10个/个1000元合计10000元。2.腐殖土100袋/袋25元，合计2500元。3.花台填土20吨/吨48元，合计960元。4.污水沟改造10米/米260元，合计2600元。5.路灯亮化38盏/盏1730元合计65740元。6.改善环境卫生发放垃圾桶47只/只200元合计9400元。7.墙体粉刷200平方/平方11.5元合计2300元。8.墙体彩绘130平方/平方50元合计6500元。二、自筹资金：1.购买杜鹃花46棵/棵25元合计1150元；2.玫瑰花44棵/棵34元合计1496元；3.山茶花32棵/棵50元，合计1600元；4.红叶石楠2棵/棵12.7元，合计254元；5.小菜园竹篱笆围栏60米/米35元合计2100元。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 一年 | 路灯亮化38盏、墙体美化200平方米、建花台10个、污水沟改造10米，购买垃圾桶47只，购买各类花木。通过开展下左列村小组人居环境整治提升工作，提升了人居环境质量，为绿美乡村工作奠定坚实基础。 | 基础设施 | 左列村委会 | 张家寿
39 | 九乡乡 | 三脚洞村 | 陇城村委会三脚洞村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 1、修建造型护栏300米，每米210元，共计6.3万元， 2、公共区域污水盖板硬化300平方米，每平方120元，共计3.6万，购买管道0.1万元。 3、移栽乡土树种300株，每株：40元，共计1.2万元。 4、庭院绿化美化900平方米，每平方53元，共计4.8万元。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 一年 | 通过陇城村委会三脚洞村人居环境整治提升项目，提升村庄环境，为三脚洞村美丽村庄添砖加瓦，提升村民幸福感 | 基础设施 | 三脚洞村
40 | 匡远街道 | 温泉社区 | 温泉社区绿美村庄基础设施建设项目 | 基础设施 | 1.村庄雨污管沟、管网提升完善：DN600混凝土排水管500米*360元/米，预计投资18万元。2.村内道路硬化440米，平均宽3.5米，总计1540平方米；厚度0.2米，每平米110元，预计投资16.94万元。3.瓦窑至黄土坡机耕路全长380米，路宽6米，砂石路面，含路缘、水沟、混凝土挡墙，预计投资32万元。4.西河沿线绿化项目全长450米，主要种植三角梅、青香树，预计投资2.2万元。5.村内绿化景观花台建设340平方米，每平方米120元，预计投资4.08万元。项目总合计：73.22万元 | 61 |  | 61 |  |  |  | 一年 | 已完成，通过项目实施，实现村庄污水有效治理，群众通行更加安全、便捷，全面提升村庄整体绿化比例，促进建设绿美乡村。 | 基础设施 | 温泉社区
41 | 南羊街道 | 五星社区 | 五星社区西毛营村小组绿美村庄基础设施建设项目 | 基础设施 | 1.村内道路硬化长1560米，硬化面积4935.6平方米，厚20cm，C30砼，150元/㎡，计划投资74.03万元。2.花台支砌10个，3000元/个，计划投资3万元。3.检查井支砌6个，3000元/个，计划投资1.8万元。4.配套污水管网DN400管网约100m，160元/m，1.6万元；配套DN300管200m，140元/m，2.8万元；配套DN200管200m，120元/m，2.4万元。5.公厕改造1项，计划投资4万元。6.村内老旧墙体外观改造1500平方米，30元/㎡，计划投资4.5万元。以上6项合计94.13万元。 | 70 |  | 70 |  |  |  | 一年 | 通过实施2023年五星社区西毛营村小组绿美村庄基础设施建设项目，提高了社区居民环境卫生情况，解决了居民出行难的问题，提高了人民群众的幸福感和满意度。项目拟定2023年7月31日前开工实施 ，预计建设：1.村内道路硬化长1560米，硬化面积4935.6平方米，厚20cm，C30砼，150元/㎡，计划投资74.03万元。2.花台支砌10个，3000元/个，计划投资3万元。3.检查井支砌6个，3000元/个，计划投资1.8万元。4.配套污水管网DN400管网约100m，160元/m，1.6万元；配套DN300管200m，140元/m，2.8万元；配套DN200管200m，120元/m，2.4万元。5.公厕改造1项，计划投资4万元。6.村内老旧墙体外观改造1500平方米，30元/㎡，计划投资4.5万元。以上6项合计94.13万元。（其中财政拨款70万元，其他资金20万元），预计群众满意度≥95%，预计2023年12月31日前竣工，计划项目验收合格率为100% | 基础设施 | 五星社区 | 何从顺
42 | 北古城镇 | 大薛营社区 | 大薛营社区绿美村庄基础设施建设项目 | 基础设施 | 1、进村道路长860米，宽4.5米，厚度0.2米，总面积：3870平方米；2、路沿挡墙修建800米，宽0.5米，高2米，约800立方米。该项目预计投入资金40万元。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 一年 | 已完成。通过绿美村庄础设施建设项目的实施，可满足瓦仓村168户642人的交通出行及水产养殖产品输出，同时提升瓦仓村及周边水域的景观效果，拓展居民活动空间及休闲娱乐场地，间接促进农村经济快速发展，有助于农民致富增收。 | 基础设施 | 大薛营社区 | 陈文华
43 | 狗街镇 | 龙山社区 | 龙山社区大梅子村“绿美乡村”建设项目 | 基础设施 | 1.新支砌排水沟355米，砖砌沟壁、混泥土盖板，概算资金24.1万元。2.场地硬化165平方，垃圾池修复等，概算资金10.02万元。3.墙面文化：外墙抹灰2226平方，外墙喷刷涂料4452平方、墙体彩绘20平方，概算资金19.73万元。4.整理绿化用地，支砌绿化台、栽植黄冠菊9平方，概算资金4.5万元。概算合计58.53万元。 | 34 | 34 |  |  |  |  | 一年 | 1.改善农村生态环境。农村环境整治工程，从源头上遏制生态环境污染，改善环境质量。改善农村生态环境，营造绿色生态的美好家园。 2.提高村民生活品质。合理规划村庄，设置庭院绿化，改善村民的居住条件，提高村民的居住舒适度和幸福感，提高生活品质。 3.推动农村产业发展。种植-采摘-游玩-休闲一体化的基础上，优化农村空间结构，吸引外资内资，扩大农业生产，从而推动农村产业发展。 4.提升乡村知名度。完善乡村旅游产业条件，打造乡村旅游示范点，带动农户增收，提升乡村知名度。目前已基本达到预期目标 | 基础设施 | 龙山社区 | 王云燕
44 | 狗街镇 | 双龙村委会 | 双龙村委会水田村小组2023年抗旱饮水应急项目 | 基础设施 | 1、新安装抽水机1台套；2、新安装抽水管路DN50管2200米；3、新建100立方蓄水池一座，解决人饮水源问题。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 一年 | 项目建成后，保证村民“两不愁、四保障”——促进农户饮水安全保障，提升生活水平，巩固脱贫成效。 1.带动农民参与产业 水利设施改善后，带动农业产业发展，带动农民参与产业。 2.完善产业发展条件 项目建成后解决人畜饮水问题，将原用坝塘水节省出用于到农业生产上，水利设施改善，创造产业发展条件。 3.改善村庄人居环境 项目建成后，实现“两不愁、四保障”，提升生活水平，巩固脱贫成效。生活水平提高，提高农民的居住环境舒适度和幸福感，同时改善村庄人居环境。该项目已达到预期目标 | 基础设施 | 双龙村委会 | 普平
45 | 竹山镇 | 左列村委会 | 左列村委会大来福村村内道路硬化工程项目 | 基础设施 | 村内道路硬化长1400米、宽3米、厚0.2米，工程量840立方米；路基扩宽整形4200平方米，挡墙40米。 | 25 | 25 |  |  |  |  | 一年 | 1.村内道路硬化路床整形2228.75平方米。2.村内道路室外地坪2228.75平方米。3.变形缝368.5米。以上合计投资约32.2万元。 | 基础设施 | 左列村委会 | 张家寿
46 | 耿家营乡 | 尖山村委会 | 尖山村委会小村村小组村内道路硬化项目 | 基础设施 | 尖山小组村内道路硬化项目，长880米，宽3.5米，厚0.2米，投资21.2万元；进村桥梁一座，增加两个桥墩，桥面加宽2米，投资8万元。两项投入资金合计29.2万元。 | 25 | 25 |  |  |  |  | 一年 | 已完成，通过实施尖山村委会小村村小组村内道路硬化项目，改善了村庄人居环境，解决村庄“脏乱差”的问题，推进农村城镇化进程，使农村产业结构不断优化，对小村村民小组的经济发展和道路交通保障将起到决定性作用。 | 基础设施 | 尖山村委会 | 黄福才
47 | 九乡乡 | 九乡街社区 | 九乡乡集镇提升助推乡村振兴工程 | 基础设施 | 路边花台修复3000米，集镇污水管网修复896米，道路路面硬化4500平米，行道树补植补种540株，花台绿化美化3000平米，集镇150个车位施划。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 一年 | 九乡集镇提升助推乡村整形工程建设完成，改善集镇环境，规范集镇秩序，节约集镇空间，给群众出行，商户经营提供干净整洁、规范的环境。 | 基础设施 | 九乡街社区 | 杨天有
48 | 九乡乡 | 铁厂社区 | 铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目 | 基础设施 | 1、兑冲新村小组改造无害化水冲式卫生公厕1间，建设长约300米、宽2.5米水渠及配套附属设施建设。2、大山街新建长约1000米花台附属设施建设，场地硬化及附属设施建设1处 | 45 | 45 |  |  |  |  | 一年 | 通过铁厂社区绿美村庄项目建设，项目建成后改造兑冲新村卫生厕所1间，路边花台修复等工程，提升兑冲新村村内环境卫生，改善村民居住条件，提升幸福感，大山街村道路修复，花台建设等提升大山街村庄形象，方便群众出行，美化村庄环境。 | 基础设施 | 铁厂社区 | 赵石平
五、巩固三保证成果
49 | 县教体局 | 各乡镇（街道） | 雨露计划 | 教育扶贫 | 就读职业学校的脱贫户、监测户学生补助 | 69 | 69 |  |  |  |  | 一年 | 就读职业学校的脱贫户、监测户学生享受政策补助 | 对宜良县脱贫人口及监测对象接受中、高等职业教育的子女做到应补尽补，接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的补助标准为5000元/人/年（每人每学期补助2500元），接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育的补助标准为4000元/人/年（每人每学期补助2000元），接受全日制职业高中中等职业教育的补助标准为3000元/人/年（每人每学期补助1500元）。提升脱贫人口及监测对象接受中、高等职业教育的子女的就业率。 | 县教体局
七、项目管理
50 | 县乡村振兴局 |  | 项目管理经费 | 项目管理 | 项目管理 | 50 | 26 | 9 | 15 |  |  | 一年 | 用于2023年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴街接项目库项目的评审、项目的前期设计、评审，招标、监理、以及验收等与项目管理相关的支出，涉及全县8个乡镇。 通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施，促进宜良县乡村振兴的发展。通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施。 | 项目管理经费 | 县乡村振兴局
八、其他
51 | 县民宗局 | 耿家营乡 | 耿家营乡少数民族发展资金项目 | 少数民族发展 | 耿家营乡“两湾”创意农业示范园建设100万，村民族特色文化建设、乡红色教育、民族团结进步实践基地建设、彩色稻田画、特色农旅建、药光互补中药材种植项、及绿美乡村建设等400万。 | 500 | 450 | 50 |  |  |  | 一年 | 通过项目实施，加强了与“药光互补”光伏发电项目的产业联动，大力推动中药材规范种植，实现优势中药材产业提档升级和高质量发展；进一步提升人居环境水平，展现新时代耿家营乡新风貌；持续促进耿家营乡乡村特色及红色旅游业发展，充分挖掘两河两湾及彩色水稻发展潜能，给当地脱贫人口提供就业岗位，促进脱贫人口增收，不断丰富我乡旅游业态，提升旅游品质，形成乡村振兴新亮点，带动传统民族地区发展，扩宽居民收入渠道，提高村民收入。 | 实现优势中药材产业提档升级和高质量发展；进一步提升人居给当地脱贫人口提供就业岗位，促进脱贫人口增收，不断丰富我乡旅游业态，提升旅游品质，形成乡村振兴新亮点，带动传统民族地区发展，扩宽居民收入渠道，提高村民收入。 | 县民宗局 | 宋文琦
52 | 县林草局 | 宜良县国有花园林场老场部苗圃 | 宜良县国有花园林场保障性苗圃基地建设和苗木培育 | 欠发达国有林场巩固提升 | 建设保障性苗圃基地30亩，培育云南松良种、旱冬瓜、栓皮栎苗木85000株。 | 85 | 85 |  |  |  |  | 一年 | 建设保障性苗圃基地30亩，培育云南松良种、旱冬瓜、栓皮栎苗木85000株。 | 国有花园林场保障性苗圃基地建设和苗木培育 | 县林草局
53 | 县乡村振兴局 | 各乡镇（街道） | 小额信贷 | 金融扶贫 | 脱贫户、监测户小额信贷贴息补助 | 22 | 22 |  |  |  |  | 一年 | 脱贫户、监测户小额信贷贴息补助９０户 | 脱贫户、监测户小额信贷贴息补助 | 各乡镇（街道）
公告/公示时间：2023年12月10日-2023年12月20日 | [6 empty] | 监督电话：12317，本单位监督举报电话：64982833 通讯地址：宜良县农业农村局