整改落实情况公示表（市级任务2）

公示单位：宜良县人民政府                2024年11月26日

| 反馈问题 | 任务2：督察问题整改责任落实不到位。 督察报告指出：督察整改还有差距。有的地区和部门在生态环境保护督察整改工作中责任落实不到位，有的缺乏啃“硬骨头”的韧劲，有的存在“过关交账”心态，督察指出问题解决不彻底。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 压实生态环境保护督察问题整改责任，严格整改标准，确保生态环境保护督察问题全面整改到位。 |
| 整改措施 | 1.在制定生态环境保护督察问题整改方案时，逐项明确牵头单位、责任单位，压实督察问题整改责任。 2.加强监督检查和统筹调度，对整改推进不力、进度明显滞后、整改落实不到位等问题适时提醒、催办、督办、通报、约谈，并将整改完成情况纳入年度目标考核，推进整改落实。 3.严格验收标准，坚持最高标准、最严要求，对措施未落实、目标未实现、问题未解决的，坚决不予通过，确保整改质量。 |
| 整改主要工作成效 | 1.宜良县研究制定了《宜良县贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察问题整改方案》，《方案》已于2024年7月30日印发至县级有关部门抓好问题整改落实。针对第二轮省级环保督察交办及指出的每个问题，均明确了县级责任领导、牵头单位和责任单位，形成了“党委政府负总责、分管领导具体抓、多个部门协力办、全县统筹一盘棋”的工作格局，扛牢压实整改责任，确保整改工作扎实推进。 2.建立健全了会议研究、监督检查、考核评估、定期调度、限时整改、验收销号、信息公开、收集归档等工作机制，并将整改完成情况纳入年度目标考核，对指出问题实施销号管理，定期调度整改推进情况，完成一项、销号一项。2023年以来，针对需加快推进的问题，发出工作提醒或通知6次，督促有关部门责任压实到位、风险隐患排查到位、问题整改到位。截至目前，第二轮省级环保督察涉及宜良的5个交办投诉件，已全部办结；反馈问题已完成整改18个，剩余19个整改时限为2025年年底，正在按时序进度推进。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 昆明市生态环境局宜良分局 责任人：吕丽婷 联系人：黄淑佩 |
| 公示说明 | 现将改问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局。联系人及电话：黄淑佩，0871-67597263。 |