## 昆明市宜良县存量住宅用地项目清单
宜良县存量住宅用地项目清单
填报日期：2025年7月10日
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷） | 土地面积(平方米） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 已核发预售许可的建筑面积/㎡ | 容积率 | 备注
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |  | （9） | （10） | （11） | （12） | （13）
1 | 宜良县 | 宜良县龙院小区一期建设项目 | 宜良元发置业有限公司 | 南羊街道 | 宜良县东城新区纬一路以北、经一路以东 | 普通商品房 | 6.8667 | 135241.69 | 2020-03-30 | 2021-03-25 | 2024-03-25 | 己竣工 | 33835.4502 | 212889.83 | 2.46
2 |  | 宜良县龙院小区二期建设项目 | 宜良元发置业有限公司 | 南羊街道 |  |  | 6.6575 |  | 2020-09-24 | 2021-09-22 | 2024-09-22 | 己动工未竣工 |  | 36569.52
3 |  | 宜良县翡翠澜庭一期建设项目 | 宜良鑫合置业有限公司 | 南羊街道 | 宜良县东城新区经三路与经五路交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.8667 | 68666.86 | 2020-01-21 | 2021-01-09 | 2024-01-09 | 己竣工 | 1335.9078 | 154861.19 | 2.3
4 |  | 宜良县翡翠澜庭二期建设项目 | 宜良鑫合置业有限公司 | 南羊街道 |  |  | 3.3336 | 33335.75 | 2020-09-25 | 2021-09-22 | 2024-09-22 | 未动工 | 33335.75
5 |  | 宜良康锦名门小区一期建设项目 | 昆明广嵘房地产开发有限公司 | 匡远街道 | 宜良县东环路以东，清远街延长线以南 | 普通商品房 | 5.2411 | 52411.21 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2023-12-03 | 己动工未竣工 | 13214.1132 | 121511 | 3.1
6 |  | 宜良康锦名门小区二期建设项目 | 昆明广嵘房地产开发有限公司 | 匡远街道 |  |  | 3.0995 | 30994.5 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | 未动工 | 30994.5
7 |  | 小白龙温泉文化旅游度假城一期 | 宜良金博房地产开发有限公司 | 匡远街道 | 宜良县城西北，昆石高速以北，昆河铁路以西，原德昌钢铁厂北部 | 普通商品房 | 6.4023 | 64023.4 | 2021-05-24 | 2021-06-20 | 2024-04-19 | 己动工未竣工 | 26779.7333 | 44692.4 | 1.2
8 |  | 小白龙温泉文化旅游度假城二期 | 宜良金博房地产开发有限公司 | 匡远街道 |  | 普通商品房 | 8.8025 | 88025.18 | 2021-06-29 | 2021-07-20 | 2024-05-19 | 己动工未竣工 | 31244.9817 | 65865.03 | 1.16
9 |  | 乡鸭湖七期建设项目 | 昆明天城屋业有限公司 | 南羊街道 | 宜良县匡远街道办东城新区、南盘江东侧 | 普通商品房 | 6.5146 | 128977.01 | 2018-07-19 | 2019-05-01 | 2022-05-01 | 己动工未竣工 | 22676.9483 | 344412.2 | 3.24 | 规划许可容积率2.3，不含地下及地上不计容部分面积
（4）: 昆明天城屋业有限公司; （5）: 南羊街道; （7）: 普通商品房; （8）: 6.3831 |  | 2014-06-21 | 2015-06-15 | 2018-06-14 | 己动工未竣工
10 |  | 宜良书林华府小区建设项目 | 宜良土储城市发展有限公司 | 匡远街道 | 宜良县起春路西侧，小直河以南，水文站西南侧，实验学校北侧 | 普通商品房 | 2.9125 | 29125.02 | 2019-06-19 | 2020-06-11 | 2022-06-11 | 己动工未竣工 | 16910.3134
11 |  | 宜良四方古城建设项目 | 昆明宜良中青旅文化发展有限公司 | 匡远街道 | 宜良县老城区四方城内 | 普通商品房 | 2.5148 | 25148.17 | 2020-06-22 | 2021-06-10 | 2024-06-10 | 己动工未竣工 | 17746.5233 | 7416.45 | 1.002 | 停工
12 |  | 春江花月春潮苑建设项目 | 昆明东投置业有限公司 | 南羊街道 | 宜良县纬一路和经三路交叉口东北角 | 普通商品房 | 4.0376 | 40375.95 | 2020-10-29 | 2021-10-27 | 2024-10-27 | 己动工未竣工 | 40375.95 |  | 2.5 | 停工
13 |  | 双禄·时代鼎城 | 杨灿华（系鑫瑞房地产公司法人） | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办起春路北段西侧 | 普通商品房 | 0.1523 | 19458.38 | 2013-04-08 | 2013-05-04 | 2014-12-31 | 己竣工 | 4683.0741 | 100472.08 | 6.8
（4）: 云南鑫瑞房地产开发有限公司; （5）: 匡远街道; （7）: 普通商品房; （8）: 0.34532 |  | 2011-12-08 | 2012-01-16 | 2014-01-15 | 己竣工
（4）: 云南鑫瑞房地产开发有限公司; （5）: 匡远街道; （7）: 普通商品房; （8）: 1.4482 |  | 2011-12-08 | 2012-01-16 | 2014-01-15 | 己竣工
14 |  | 世纪良城 | 个旧市平步房地产开发经营有限公司宜良分公司 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处时代广场东侧 | 普通商品房 | 6.4466 | 111950.78 | 2012-02-10 | 2012-03-18 | 2014-03-17 | 己动工未竣工 | 111950.78 |  | 3.5 | 停工
（4）: 个旧市平步房地产开发经营有限公司宜良分公司; （5）: 匡远街道; （7）: 普通商品房; （8）: 4.7485 |  | 2011-10-26 | 2011-11-26 | 2014-11-25 | 己动工未竣工
15 |  | 景誉家园 | 宜良新巨和房地产开发有限公司 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处汇东西路西段南侧 | 普通商品房 | 2.1435 | 21434.77 | 2011-09-28 | 2011-11-05 | 2013-11-04 | 己动工未竣工 | 668.7632 | 91578.09 | 4.41 | 烂尾楼复工
填报说明： 1.关于（3）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（4）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（5）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）》 4.关于（6）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（7）住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（8）土地面积：填写出让合同或者划拨决定书供应面积。 7.关于（9）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（10）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定开工日期。 9.关于（11）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定竣工日期。 10.关于（12）建设状态：应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方式为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（8）≥（13）。