曲靖三宝至昆明清水高速公路—宜良段3标段（第一批）临时用地土地复垦项目
复垦完成情况

一、项目基本情况
“曲靖三宝至昆明清水高速公路—宜良段3标段（第一批）临时用地土地复垦项目”2019年3月25日取得昆明市自然资源和规划局评审备案表；于2019年6月20日取得临时用地批复，批复文号为昆自然资规复[2019]2号，用地主体为昆明三清高速公路有限公司，批复使用面积为14.0059公顷，其中农用地14.0059公顷（耕地2.3991公顷、园地2.6544公顷、林地8.8985公顷、其他农用地0.0539公顷），临时用地未占用永久基本农田，临时用地使用期限为2019年6月20日至2021年6月20日；临时用地复垦期限于2021年6月20日到期。
由于项目主体工程建设周期整体延后、涉及土地的社区农业种植结构调整等原因；经宜良县自然资源局和宜良县林业和草原局同意后，在2026年对原复垦方案进行了修编，《修编方案》于2026年7月通过昆明市自然资源和规划局组织的专家组评审，同年8月11日完成县局备案。按照土地复垦方案（修编），临时用地总面积14.0059公顷，由于实际未使用区域有4.3162公顷，永久征用并转为国有建设用地面积0.0062公顷，因此实际土地复垦目标为9.6835公顷，规划复垦为水田1.3746公顷、水浇地0.9544公顷，旱地3.022公顷，果园1.1938公顷、其他园地0.0050公顷、乔木林地0.4956公顷、灌木林地1.2344公顷、其他草地0.0525公顷，田坎0.7348公顷；其中农村道路0.3722公顷，沟渠0.2326公顷，水工建筑用地0.0116公顷作为生产道路、截排水、水土保持设施保留使用，实际损毁区域土地复垦率为93.57%；静态投资费用预算301.422万元。由于该项目于2019年4月19日签订三方监管协议，并足额缴存了土地复垦费343.77万元，原缴存费用大于修编后复垦费用，按相关要求不再进行缴存复垦费用。
二、复垦完成情况 
该项目批准使用需复垦面积14.0059公顷，其中：未使用未扰动面积4.3162公顷（未使用区域按实际地类认定）；地块永久征用并转为国有建设用地面积0.0062公顷；保留使用农村道路0.3722公顷、沟渠0.2326公顷、水工建筑用地0.0116公顷；实际损毁已采取工程修复并通过复垦验收面积9.6835公顷。
[bookmark: _GoBack]损毁区域复垦工作于2024年6月5日开工，2026年8月17日完工，复垦面积9.6835公顷，复垦后地类主要有：水田1.3746公顷、水浇地0.9544公顷，旱地3.022公顷，果园1.1938公顷、其他园地0.0050公顷、乔木林地0.4956公顷、灌木林地1.2344公顷、其他草地0.0525公顷，田坎0.7348公顷；复垦后主要工程措施有地形地貌重塑工程、土壤重构工程、植被重构工程、配套工程、及后期管护；植被主要种植树种为旱冬瓜、火棘树苗及撒播草籽狗牙根，果园种植树种为板栗树苗；配套工程主要针对水田及水浇地修建了沉砂池2座，引水管道PE管1774.50m；实际投入复垦资金421.3829万元，其中工程施工费307.5598万元，其他费用60.6782万元。
