## 附表13 部门整体支出绩效自评情况
2025年度部门整体支出绩效自评情况
公开13表
填报部门：宜良县科学技术和工业信息化局
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸、科技、信息化建设的方针政策、法律法规和技术规范、技术标准；研究编制工业、内外贸易、中小企业、科技发展、工业经济、信息化建设年度工作计划和中长期规划；掌握分析经济运行动态，汇集分析经济技术指标和市场信息；组织申报和实施上级工信部门、科技部门的省级发展专项资金、省级新型工业化发展专项资金、省级技术改造及技术创新资金、省级节能专项资金和市级配套专项资金，省、市各类科技计划项目，支持工业企业、商贸企业、中小企业。宜良县科学技术和工业信息化局内设办公室、党群科、工业安全科、中小企业科、商务科、科学技术科、信息化管理科和行政审批服务科8个科室。所属宜良县科技成果转化中心1个事业单位。宜良县科学术和工业信息化局2025年机构数为1户，财政拨款开支数为24人。
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 目标1：2025年科技工信局日常工作。 目标2：强化工业企业服务。 目标3：激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点。 目标4：推动县域科技创新发展。 目标5：加快中小企业发展壮大。 目标6：逐步完善信息化基础设施建设。 目标7：全力提升基层党建工作质量。
| （三）部门整体收支情况 | 2025年，宜良县科学技术和工业信息化局年初预算安排收入支出666.97万元,其中:基本支出626.97万元,项目支出40万元;年终决算本年收入6371.97万元，上年结转收入0万元;其中:基本支出619.58万元,项目支出5752.39万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为了推进预算绩效管理工作，成立了评价小组，通过对预算绩效管理工作的学习，明确了各科室的评价责任，，进一步加强各科室对财政预算支出管理意识，提高各职能科室的业务工作能力。建立和进一步修改完善预算绩效管理制度。
| （五）严控“三公”经费支出情况 | 2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.23万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为2.4万元，公务接待费支出预算为0.83万元；支出决算为2.71万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，公务接待费支出决算为0.32万元。
二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 1.成立宜良县科学技术和工业信息化局整体支出绩效自评工作小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。2.筛选出需要自评的项目，根据选定的项目进行绩效自评。3.与实际相结合制定出绩效自评考核方案。
| （二）组织实施 | 1.根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的项目资料。2.检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，根据项目资料，财务资料按照自评方案对履行效益或质量做出评判。3.根据收集的资料进行分析评价，对部门整体情况进行综合性评判。4.撰写自评报告，上报自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 目前，我局已完成了2025年度的财政支出绩效评价工作，开展了项目绩效自评，加强项目资金的管理，从项目的申报、前期初审、现场查验、会审、公式、资金拨付，到账后的扶持基金使用情况都严格审查，进行了自评；在此基础上，开展了部门整体支出绩效自评，从定性目标、产出目标、效益目标等方面对宜良县科学技术和工业信息化局进行了评价，绩效自评综合得分99分。
四、存在的问题和整改情况 |  | 存在问题1.开展预算绩效管理的管理水平有待提高。2.预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限,且因单位人手不足，预算绩效评价人员均为兼职人员，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。3.预算工作难度大，预算资金少，我县实施零基预算以来，单位公用经费严重不足、项目经费短缺。整改情况：1.建议加强绩效评价及相关业务知识的的业务培训。2.我单位财务人员将认真开展预算绩效管理工作的学习，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善该项工作。3.建议加强对项目经费的审核、批准，项目经费的短缺影响到绩效工作的有效开展。
五、绩效自评结果应用情况 |  | 针对我单位存在的问题及时进行调整优化，提高预算绩效管理的水平，加强绩效评价及相关业务知识的培训，加强对项目经费的审核、批准。对于评价较好的，我单位继续支持。
六、主要经验及做法 |  | 1.树立绩效评价理念：积极的宣传报道绩效评价工作，进行绩效评价及相关业务知识的培训，财务人员认真的开展预算绩效管理工作的培训。2.健全和不断完善制度：在推进绩效评价工作中，为了做好项目资金的管理，我局制定了《财务管理制度》，在资金的拨付严格按照规定执行，保障了绩效评价工作的进一步推送。3.狠抓工作落实：完成县科技工信局2025年各级各单位下达的工作目标任务;强化调度分析，促进工业经济跨越发展；加强内培外引，做好上规企业培育；优化服务环境，加大对企业的扶持、服务和指导。
七、其他需说明的情况 |  | 无

## 附表14 部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开14表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
部门名称 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
部门（单位）总体资金 |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 666.97 | 6371.98 | 6371.98 |  | 10 |  | 100% | 10
|  |  | 基本支出 | 626.97 | 619.59 | 619.59 |  | — |  | — | —
|  |  | 项目支出 | 40 | 5752.39 | 5752.39 |  | — |  | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障部门正常运转 |  |  |  | 已按要求完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 按质按量完成相关工作任务，确保工作顺利开展。 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按照年度计划支出。 | 6371.98万元 | 6371.98万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 加强预算执行力度，使资金效益最大化。 | ≥90% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 加强信息化、通信保障 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 做好节能环保督察工作 | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 强化中小企业服务力度 | ≥90% | 95% | 5 | 5
| 满意度指标 （10分 | 服务对象 | 职工和企业满意度 | 100% | 98% | 10 | 9
绩效总分（分值90分） | [5 empty] | 绩效得分： | 99
自评得分（分值100分）： |  |  | 99 |  |  | 自评等级： | 优
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-1
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2023年中小企业发展专项资金（第二批预拨资金）
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 20 | 20 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 | 20 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年中小企业发展专项资金（第二批预拨资金）拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获得2023年中小企业发展专项资金（第二批预拨资金）企业数 | 2 |  | 2家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2023年中小企业发展专项资金 | 20 |  | 20万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 1年 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 20 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 获支持示范企业数字化转型水平评级 | ≥2级 |  | 2级 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 推动中小微企业扩增量、提质量 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 强化服务平台建设，促进中小企业发展壮大 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 中小企业公共服务水平 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-2
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2024年省级中小企业发展专项资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 20 | 20 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 | 20 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年省级中小企业发展专项资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获扶持企业数 | 1 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2024年省级中小企业发展专项资金 | 20 |  | 20万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 1 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 20 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 获中小企业技术升级改造建设项目扶持中小企业主营业务增长率 | ≥2% |  | -3.5% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 中小微企业户数增速 | ≥1.31% |  | 1.31% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 强化服务平台建设，促进中小企业发展壮大 | ≥90 |  | 0.9 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 专项资金投入带动中小企业技术升级改造建设项目投资比例 | ≥18倍 |  | 27.9倍 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-3
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 清算2022年中小微企业舒困发展以奖代补资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 72.1 | 72.1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 72.1 | 72.1 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年中小微企业舒困发展以奖代补资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 中小微企业户数稳步提升 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 清算2022年中小微企业舒困发展以奖代补资金 | 72.1万元 |  | 72.1万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 72.1万元 |  | 72.1万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 减轻企业税收负担 | 减轻 |  | 减轻 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 推动中小微企业扩增量、提质量 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 强化服务平台建设，促进中小企业发展壮大 | ≥90 |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 中小企业公共服务水平 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-4
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | （第一批）省级制造业高质量发展专项资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 140 | 140 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 140 | 140 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成（第一批）省级制造业高质量发展专项资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 奖补企业 | 9家 |  | 9家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | （第一批）省级制造业高质量发展专项资金 | 140万元 |  | 140万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 140万元 |  | 140万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 促进企业生产 | 完成产值目标 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 推动企业高质量发展 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 营造亲商、敬商、爱商的良好氛围 | 优化我县投资软环境 |  | 优化 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 促进企业健康、可持续发展 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-5
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | （磷石膏综合利用方向）省级制造业高质量发展专项资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 13 | 13 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 13 | 13 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成（磷石膏综合利用方向）省级制造业高质量发展专项资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获得省级制造业高质量发展专项资金企业数 | 2家 |  | 2家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 省级制造业高质量发展专项资金 | 13万元 |  | 13万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 13万元 |  | 13万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 减轻企业资金压力 | 减轻 |  | 减轻 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 推动企业高质量发展 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 磷石膏综合利用率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 提高县域磷石膏综合利用水平 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-6
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2024年废弃电器电子产品处理专项资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 3939 | 3939 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3939 | 3939 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年废弃电器电子产品处理专项资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获得2024年废弃电器电子产品处理专项资金企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2024年废弃电器电子产品处理专项资金 | 5039万元 |  | 3939万元 | 20 | 19
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 5039万元 |  | 3939万元 | 10 | 9
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 降低处理企业运营成本 | 降低 |  | 降低 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 提升环境公共治理水平 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 实现资源循环利用 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 促进产业结构优化升级 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：98
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-7
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 第一批废弃电器电子产品处理专项资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 679 | 679 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 679 | 679 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成第一批废弃电器电子产品处理专项资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获得第一批废弃电器电子产品处理专项资金企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 第一批废弃电器电子产品处理专项资金 | 679万元 |  | 679万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 5039万元 |  | 3939万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 降低处理企业运营成本 | 降低 |  | 降低 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 提升环境公共治理水平 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 实现资源循环利用 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 促进产业结构优化升级 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-8
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 规模以上工业企业培育奖励资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 60 | 60 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明市规模以上工业企业培育奖励资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及规模以上工业企业培育奖励资金企业数 | 6家 |  | 6家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 规模以上工业企业培育奖励资金 | 60万元 |  | 60万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 60万元 |  | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 2025年工业产值 | 900900万元 |  | 900900万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 稳定工业企业存量 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 营造亲商、敬商、爱商的良好氛围 | 优化我县投资软环境 |  | 优化 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 促进企业可持续发展 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-9
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2023年昆明市企业创新平台补助资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 15 | 15 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15 | 15 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年昆明市企业创新平台补助资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获扶企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2023年昆明市企业创新平台补助资金 | 15万元 |  | 15万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 15万元 |  | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 2025年工业产值 | 900900万元 |  | 900900万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 规模以上工业增加值增速达 | 7.8% |  | 7.8% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 营造亲商、敬商、爱商的良好氛围 | 优化我县投资软环境 |  | 优化 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 产能与效益的同步提升 | 促进全县制造业的发展 |  | 持续发展 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-10
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2022年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 114 | 114 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 114 | 114 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2025年规上工业企业数 | 80家 |  | 80家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2022年昆明市技术改造及创新平台建设补助资金 | 114万元 |  | 114万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 114万元 |  | 114万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 2025年工业产值 | 900900万元 |  | 900900万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 规模以上工业增加值增速达 | 7.8% |  | 7.8% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 提速增效培育新动能 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 加强重点工业企业服务保障 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-11
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2022年昆明市升规补助资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 5 | 5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 | 5 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年昆明市昆明市升规补助资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建投产升规企业 | 2户 |  | 2户 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2022年昆明市升规补助资金 | 5万元 |  | 5万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 5万元 |  | 5万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 2025年工业产值 | 900900万元 |  | 900900万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 规模以上工业增加值增速达 | 7.8% |  | 7.8% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 营造亲商、敬商、爱商的良好氛围 | 优化 |  | 优化 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 加强重点工业企业服务保障 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-12
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2022年培育限上批零企业奖励资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 3 | 3 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3 | 3 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年培育限上批零企业奖励资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 入库企业数 | 7家 |  | 3家 | 10 | 5
|  | 质量指标 | 2022年培育限上批零企业奖励资金 | 3万元 |  | 3万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 3万元 |  | 3万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 全县社会消费品零售总额 | 1060000万元 |  | 1060000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 社会消费品零售额增长率 | 5% |  | 9% | 10 | 9
|  | 生态效益 | 有效提升限额以上企业区域经济活力和竞争力，促进限上企业消费增长 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 激活商贸活力，激发市场消费潜能 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：93
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-13
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 优化消费环境创建文明城市促进消费体系发展资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 0.96 | 0.96 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.96 | 0.96 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成优化消费环境创建文明城市促进消费体系发展资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 批、零企业入库数 | 7家 |  | 7家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 优化消费环境创建文明城市促进消费体系发展资金 | 0.96万元 |  | 0.96万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 0.96万元 |  | 0.96万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 带动消费 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 开展促销费活动 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 优化商圈市容市貌 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 扩大消费宣传覆盖面 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-14
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 外经贸内贸发展专项资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 1.1 | 1.1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.1 | 1.1 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成外经贸内贸发展专项资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 批、零企业入库数 | 7家 |  | 7家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 外经贸内贸发展专项资金 | 1.1万元 |  | 1.1万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 1.1万元 |  | 1.1万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 全县社会消费品零售总额 | 1060000万元 |  | 1060000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 为全县外贸业务持续发展培育新的增长点 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 优化商圈市容市貌 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 提升企业外贸实操能力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98 |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-15
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 | 10 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2021年“千企冲刺”销售竞赛获得奖励的企业数量 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金 | 10万元 |  | 10万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 10万元 |  | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 社会消费品零售额增长率 | ≥5% |  | 9% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 批发业商品销售额增速 | 5% |  | -3.4% | 10 | 7
|  | 生态效益 | 加速转型，不断提升消费品市场活力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：96
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-16
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2023年度中央外经贸发展专项资金支持促进外贸发展及开放型园区项目资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 3.25 | 3.25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.25 | 3.25 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年度中央外经贸发展专项资金支持促进外贸发展及开放型园区项目资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获补企业数 | 5家 |  | 5家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2023年度中央外经贸发展专项资金支持促进外贸发展及开放型园区项目资金 | 3.25万元 |  | 3.25万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 3.25万元 |  | 3.25万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 全县社会消费品零售总额 | 1060000万元 |  | 1060000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 为全县外贸业务持续发展培育新的增长点 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 优化商圈市容市貌 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 提升企业外贸实操能力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-17
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目第二批资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 59.52 | 59.52 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 59.52 | 59.52 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目第二批资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获补企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目第二批资金 | 59.52万元 |  | 59.52万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 59.52万元 |  | 59.52万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 全县社会消费品零售总额 | 1060000万元 |  | 1060000万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 为全县外贸业务持续发展培育新的增长点 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 加速转型，不断提升消费品市场活力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 提升企业外贸实操能力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98 |  | 95% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-18
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2021年稳增长促消费扶持奖励资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 2 | 2 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2 | 2 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明市2021年稳增长促消费扶持奖励资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获补企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2021年稳增长促消费扶持奖励资金 | 2万元 |  | 2万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 2万元 |  | 2万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 社会消费品零售额增长率 | 5% |  | 9% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 批发业商品销售额增速 | 5% |  | -3.4% | 10 | 7
|  | 生态效益 | 加速转型，不断提升消费品市场活力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：97
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-19
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2024年商务建设发展专项资金（促进内外贸方面）
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 3.55 | 3.55 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.55 | 3.55 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年商务建设发展专项资金（促进内外贸方面）拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获补企业数 | 2家 |  | 2家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 2024年商务建设发展专项资金（促进内外贸方面） | 3.55万元 |  | 3.55万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 3.55万元 |  | 3.55万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 社会消费品零售额增长率 | 5% |  | 9% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 为全县外贸业务持续发展培育新的增长点 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 加速转型，不断提升消费品市场活力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-20
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 现代商贸流通体系试点城市建设第一批验收资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 443 | 443 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 443 | 443 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明市现代商贸流通体系试点城市建设第一批验收资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 获得对应试点建设验收资金的企业数量 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 现代商贸流通体系试点城市建设第一批验收资金 | 886.77万元 |  | 443万元 | 20 | 18
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 443万元 |  | 443万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 降流通成本，扩消费，带动产业提质增效 | 增效 |  | 增效 | 10 | 10
|  | 社会效益 | 完善保供体系，提升城市服务 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 降低物流污染，改善城区环境 | 降低污染，改善环境 |  | 降低污染，改善环境 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 增强企业长期发展 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 获扶持企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：97
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-21
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道山体滑坡应急处置工程资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 29.1 | 29.1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 29.1 | 29.1 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道山体滑坡应急处置工程资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成项目建设 | 29.1万元 |  | 29.1万元 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道山体滑坡应急处置工程资金 | 29.1万元 |  | 29.1万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 29.1万元 |  | 29.1万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 保障进出天元数学国际交流中心人员的通行安全 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 助推我县基础教育水平提高，助力经济社会发展 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 消除安全隐患 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 持续服务好天元数学国际交流中心 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-22
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 2025年非税收入征收成本必要支出经费
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 8.6 | 8.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 8.6 | 8.6 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2025年非税收入征收成本必要支出经费拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 按要求支出 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按预算标准及相关文件执行 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 8.6万元 |  | 8.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 提高了单位工作质量 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 保障单位能正常开展工作 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 深入开展信息化建设 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 保障单位能正常开展工作 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-23
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 石林针织有限公司职工安置经费
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 40 | 32.27 | 32.27 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 32.27 | 32.27 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成石林针织有限公司职工安置经费拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 需要安置职工企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按预算标准及相关文件执行 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 32.27万元 |  | 32.27万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 解决好该企业广大职工的医保、社保等基本生存问题达到情况 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 职工生活状况改善，维护社会稳定 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 职工生活得到保障 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 优服务、解难题，切实做好企业帮扶 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业职工满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-24
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道边坡防护专项工程资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 9.03 | 9.03 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.03 | 9.03 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道边坡防护专项工程资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道边坡防护专项工程资金 | 9.03万元 |  | 9.03万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 9.03万元 |  | 9.03万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 保障进出天元数学国际交流中心人员的通行安全 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 助推我县基础教育水平提高，助力经济社会发展 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 消除安全隐患 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 持续服务好天元数学国际交流中心 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-25
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道道路排水沟盖板工程资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 14 | 14 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14 | 14 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道道路排水沟盖板工程资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 昆明柴石滩水库码头至支锅石森林防火应急通道道路排水沟盖板工程资金 | 14万元 |  | 14万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 14万元 |  | 14万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 保障进出天元数学国际交流中心人员的通行安全 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 助推我县基础教育水平提高，助力经济社会发展 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 消除安全隐患 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 持续服务好天元数学国际交流中心 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-26
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 宜良县农村电子商务五年发展规划（2021--2025）委托编制协议资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成宜良县农村电子商务五年发展规划（2021--2025）委托编制协议资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宜良县农村电子商务五年发展规划（2021--2025）委托编制协议资金 | 1.5 万元 |  | 1.5 万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 1.5万元 |  | 1.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 企业线上带货销售额增加 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 提供本地就业机会 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 优化电子商务进农村发展环境 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 开展电商助农活动 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98 |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-27
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 宜良县电子商务进农村综合示范项目资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 6.2 | 6.2 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6.2 | 6.2 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成宜良县电子商务进农村综合示范项目资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 县级电子商务服务中心 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 乡镇电子商务服务站 | 6个 |  | 6个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宜良县电子商务进农村综合示范项目资金 | 6.2万元 |  | 6.2万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 6.2万元 |  | 6.2万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 提高农民收入 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 提供本地就业机会 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 加速转型，不断提升消费品市场活力 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 优化电子商务进农村发展环境 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 98% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-28
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 中国科学院数学与系统科学研究院天元数学国际交流平台园区内5G+网络建设项目合同资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 47.21 | 47.21 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 47.21 | 47.21 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中国科学院数学与系统科学研究院天元数学国际交流平台园区内5G+网络建设项目合同资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 中国科学院数学与系统科学研究院天元数学国际交流平台园区内5G+网络建设项目合同资金 | 47.21万元 |  | 47.21万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 47.21万元 |  | 47.21万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 保障天元数学国际交流中心的通信稳定 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 助推我县基础教育水平提高，助力经济社会发展 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 保障天元数学国际交流中心的通信稳定 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 持续服务好天元数学国际交流中心 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 10
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：100
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

## 附表15 项目支出绩效自评表-29
项目支出绩效自评表
（2025年度） | [10 empty] | 公开15表
部门名称: | 宜良县科学技术和工业信息化局 | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局视频会议及网络信息化系统维护协议资金
主管部门 |  |  | 宜良县科学技术和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 宜良县科学技术和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
算数
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 | 1 | 1 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1 | 1 |  | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成宜良县科学技术和工业信息化局视频会议及网络信息化系统维护协议资金拨付 |  |  |  |  | 已完成拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |  | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及企业数 | 1家 |  | 1家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 视频会议及网络信息化系统维护协议资金 | 1万元 |  | 1万元 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成各项指标时效 | 2025年12月31日前 |  | 已按时拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2025年申请的指标情况 | 1万元 |  | 1万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 提高了工作质量 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 保障全县各单位公文交换 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 | 深入开展信息化建设 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 优服务、解难题 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 | 企业满意度 | ≥98% |  | 95% | 10 | 9
自评等级： | [6 empty] | 优
绩效 | 自评得分：99
结论
注：
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
5.评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。